Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. LicitaWatch es una plataforma privada B2B de licitaciones: el Licitador publica sus licitaciones sin costo, la Pyme busca, filtra y postula, el Licitador aprueba o rechaza y adjudica, y al adjudicar se abre automáticamente un chat entre ambos. Solo las Pymes pagan: plan Estándar gratuito (búsqueda ilimitada, 3 postulaciones al mes) y plan Premium de pago (7 postulaciones al mes, asistente LicitAsist con IA, prioridad de visibilidad y alertas por correo del rubro). Avances hasta la fecha (08-10-2026): • Fase de análisis y planificación completada: Análisis del Caso, Impact Mapping, Product Backlog priorizado (16 épicas, 18 historias de usuario, 75 puntos de historia ≈ 600 h), User Story Mapping y presentación del proyecto, todos actualizados con el modelo de negocio final y las épicas nuevas de chat (E15) y edición de perfil (E16). • Sprint 1 (01-09 al 12-09) y Sprint 2 (14-09 al 26-09) completados: registro e inicio de sesión de Pyme y Licitador, y publicación, búsqueda y filtrado de licitaciones. Ambos con Sprint Planning, dailys, Sprint Review y Retrospectiva. • Sprint 3 (28-09 al 09-10) en curso: ciclo de postulación de la Pyme y revisión/selección de postulantes por el Licitador (E4-H4 y E11-H11, 10 puntos / 80 h). • Gestión ágil operativa: dailys, Burndown Chart, Registro de Impedimentos (12 impedimentos registrados y gestionados) y Planilla de Release con la versión v1.0.0 planificada para el 20-11-2026. Objetivos específicos cumplidos hasta ahora: levantar y priorizar los requerimientos, definir la arquitectura y el modelo de datos, e implementar los módulos de autenticación y de licitaciones (Sprints 1 y 2). |  |
| --- | --- | --- |
| Objetivos | Sí hubo ajustes. Objetivo general: desarrollar LicitaWatch, una plataforma web privada que conecte a Licitadores con Pymes en todo el ciclo de la licitación (publicar, buscar, postular, adjudicar y comunicarse), con un modelo de monetización sostenible. Ajustes realizados: • Modelo de negocio: el Licitador publica gratis y solo la Pyme paga suscripción (Estándar gratis / Premium de pago), por ser el segmento más numeroso. La búsqueda es ilimitada en todos los planes; lo que se limita es el número de postulaciones al mes (3 y 7). • Alcance funcional: se agregan el chat Licitador–Pyme, que se abre automáticamente al adjudicar (nueva API Chat con base bd_chat), y la edición de perfil. LicitAsist pasa a ser beneficio exclusivo del plan Premium. • Calidad y seguridad: se normaliza el modelo de datos (rubro, región, ciudad, tamaño de empresa y estados) siguiendo la recomendación del docente. |  |
| Metodología | Sí hubo ajustes. Se mantiene Scrum, pero con 6 sprints de 2 semanas (se eliminó el Sprint 0, por lo que se parte directamente en el Sprint 1 el 01-09-2026) y cierre con el release v1.0.0 el 20-11-2026. • Estimación: 1 punto de historia = 8 horas; total 75 puntos ≈ 600 h repartidas en 64, 80, 80, 112, 104 y 160 h por sprint. • Calendario real: se descuentan los feriados (18-09 y 12-10) y se recupera el sábado 26-09 en el Sprint 2. • Ceremonias: Sprint Planning, daily en Discord, Sprint Review, Retrospectiva, Burndown Chart y Registro de Impedimentos en cada sprint. Definición de Terminado: código funcional sin errores críticos, pruebas unitarias e integración. |  |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Evidencias que se presentan: • Documentos de planificación: Análisis del Caso, Impact Mapping, Product Backlog priorizado, Historias de Usuario y User Story Mapping. Muestran que los requerimientos fueron levantados y priorizados con criterios de valor de negocio. • Arquitectura y datos: Modelo ER normalizado y diagrama de microservicios. Evidencian el diseño técnico de las 6 APIs y su separación por base de datos. • Gestión Scrum: Sprint Planning, Sprint Backlog, minutas de dailys, Sprint Review y Retrospectiva de los Sprints 1 y 2 (completados) y avance del Sprint 3; Burndown Chart y Registro de Impedimentos. Demuestran la ejecución iterativa, el seguimiento de horas y la mejora continua. • Planilla de Release (v1.0.0) con funcionalidades, riesgos y fecha comprometida. Resguardo de la calidad: aplicación de Scrum con Definición de Terminado explícita, validación del PO en cada review, pruebas unitarias y de integración, control de versiones con Git, revisión de impedimentos (validación de RUT, expiración de JWT, duplicados de postulación y notificaciones) y retrospectivas con acciones de mejora. |  |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos (Scrum) | Análisis del caso, Impact Mapping, Product Backlog priorizado, historias de usuario y User Story Mapping | Word, Excel, Miro, reuniones en Discord, presentación del proyecto | Previo al 01-09-2026 | Todo el equipo (lidera Daniel Roman) | Facilitó el trabajo conjunto del equipo; dificultó el cambio de modelo de negocio durante el análisis. | Completado | Solo la Pyme paga (Estándar/Premium); se agregan las épicas de chat y edición de perfil. |
| Arquitectura de software y diseño de bases de datos | Diseño de microservicios, API Gateway y modelo ER normalizado (6 APIs, una BD por servicio) | Java, Spring Boot, PostgreSQL, diagramas ER | Previo al 01-09-2026 y ajustes durante el proyecto | Pablo Baez y Daniel Roman | El docente pidió normalizar los datos, lo que obligó a rehacer el modelo. | Completado (ajustado) | ER normalizado y nueva API Chat. |
| Desarrollo de software (backend y frontend) | Sprint 1: registro e inicio de sesión de Pyme y Licitador (JWT, RBAC, validación de RUT) | Spring Boot, React + Vite TypeScript, PostgreSQL, Git, Discord | 01-09 al 12-09-2026 (2 semanas) | Pablo Baez (backend), Gonzalo Palacios (frontend), Daniel Roman (QA y documentación) | Curva de aprendizaje en JWT y RBAC; formato de RUT validado tarde. | Completado | Se incorporaron validaciones tempranas y pruebas unitarias en paralelo al desarrollo. |
| Desarrollo de software (backend y frontend) | Sprint 2: publicación, búsqueda y filtrado de licitaciones por rubro y región | Spring Boot, React, Vite PostgreSQL, Git | 14-09 al 26-09-2026 (2 semanas) | Pablo Baez, Daniel Roman y Gonzalo Palacios | Feriado del 18-09; listados lentos con muchas filas y filtro sensible a mayúsculas. | Completado | Se recuperó el sábado 26-09; se agregó paginación e índices y filtro de rubro sin distinguir mayúsculas. |
| Desarrollo de software (backend y frontend) | Sprint 3: postulación de la Pyme (E4-H4) y revisión/selección de postulantes por el Licitador (E11-H11) | Spring Boot, React, Vite PostgreSQL, Git | 28-09 al 09-10-2026 (2 semanas) | Pablo Baez, Daniel Roman y Gonzalo Palacios | Riesgo de estados desincronizados entre licitación y postulación, y de postulaciones duplicadas por doble clic. | En curso | Se aplica el límite mensual de postulaciones (3 Estándar / 7 Premium) en lugar de exigir plan activo. |
| Desarrollo de software (backend y frontend) | Sprint 4: seguimiento de postulaciones de la Pyme (E5-H5) y perfil Administrador: acceso, supervisión de usuarios, licitaciones y ventas (E12-H12, E13-H13) | Spring Boot, React, Vite PostgreSQL, Git | 13-10 al 23-10-2026 (2 semanas) | Pablo Baez, Daniel Roman y Gonzalo Palacios | Es el sprint con más carga (112 h) y excede levemente la capacidad; alcance amplio del panel de administración. | No iniciado | Se prioriza lo esencial del panel y se monitorea la carga en el daily. |
| Desarrollo de software (backend y frontend) | Sprint 5: chat Licitador–Pyme al adjudicar, edición de perfil y notificaciones por correo | Spring Boot, React, Vite PostgreSQL (bd_chat), Git | 26-10 al 06-11-2026 (2 semanas) | Pablo Baez (API Chat), Gonzalo Palacios (frontend), Daniel Roman (pruebas) | Riesgo de notificaciones duplicadas y de sincronización entre servicios. | No iniciado | Se agregó deduplicación de notificaciones a la planificación. |
| Integración de servicios externos y despliegue | Sprint 6: planes Estándar/Premium con pasarela de pago (sandbox), asistente LicitAsist (Groq), pruebas finales y release v1.0.0 | Pasarela de pago sandbox, Groq API, ngrok | 09-11 al 20-11-2026 (2 semanas) | Pablo Baez, Daniel Roman y Gonzalo Palacios | Límite del plan gratuito de Groq, credenciales sandbox y webhook en entorno local. | No iniciado | Cacheo y control de uso de IA; pruebas de carga y automatizadas previstas antes del release. |
| Gestión ágil y control de calidad | Sprint Planning, dailys, Sprint Review, Retrospectiva, Burndown Chart, Registro de Impedimentos y Planilla de Release | Discord, Excel, Word, PowerPoint | Continuo, 01-09 al 20-11-2026 | Daniel Roman (Scrum Master), con todo el equipo | Las retrospectivas permiten corregir rápido; el registro de impedimentos da trazabilidad. | En curso | Se actualizaron todos los documentos al calendario real y al alcance final. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: • Metodología Scrum con ceremonias claras (planning, daily, review y retrospectiva), Definición de Terminado compartida y backlog priorizado por el PO. • Equipo pequeño con roles definidos (Pablo en backend y PO, Gonzalo en frontend, Daniel como Scrum Master) y comunicación diaria por Discord. • Arquitectura de microservicios con una base por servicio, que permite trabajar en paralelo sin bloquearse, y un stack conocido (Java/Spring Boot, React, PostgreSQL). • Seguimiento con Burndown Chart y Registro de Impedimentos, que ayudaron a detectar problemas temprano. Dificultades y acciones: • Cambios de alcance y de modelo de negocio (solo paga la Pyme, planes Estándar/Premium, chat al adjudicar, edición de perfil): se actualizaron todos los documentos y el backlog, y se reubicó lo nuevo en el Sprint 5 sin crear un Sprint 7. • Normalización del modelo de datos pedida por el docente: se rehízo el ER. • Curva de aprendizaje en JWT/RBAC y validación tardía del RUT (Sprint 1): se adelantaron las validaciones y se escriben pruebas unitarias junto con cada tarea. • Feriados (18-09 y 12-10) que reducen los días hábiles: se recalculó el calendario y serecuperó el sábado 26-09. • Rendimiento, estados desactualizados y duplicados (listados lentos, doble clic al postular, notificaciones repetidas): se agregaron paginación, índices, bloqueo del botón y deduplicación. • Carga alta del Sprint 4 (112 h) y dependencias externas (límite gratuito de Groq, pasarela en sandbox, webhook local con ngrok): se vigilará la carga en cada daily, se priorizarán las historias esenciales y se probarán las integraciones antes del Sprint 6.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Actividades ajustadas: • Sprint 0: se eliminó. El proyecto parte directamente en el Sprint 1 (01-09-2026) y el plan de trabajo queda con 6 sprints de 2 semanas. • Alcance del Sprint 5: se incorporaron el chat Licitador–Pyme (se abre al adjudicar) y la edición de perfil (épicas E15 y E16), sin crear un Sprint 7. • Modelo de negocio y monetización: solo la Pyme paga; se definieron los planes Estándar y Premium, y el límite se aplica a las postulaciones mensuales (3 y 7) en vez de exigir un plan activo para postular. • Modelo de datos: se normalizó (ER v3 a v7) y se agregó la API Chat con su base de datos. • Calendario: se ajustaron las fechas de los sprints por los feriados del 18-09 y 12-10, con recuperación el sábado 26-09. Actividades eliminadas: únicamente el Sprint 0. No se eliminó ninguna funcionalidad del alcance; el Sprint 4 se mantiene, priorizando las historias esenciales si la carga lo exige.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Ninguna actividad ya iniciada presenta un retraso que afecte la entrega: los Sprints 1 y 2 se cerraron dentro de lo planificado y el Sprint 3 va según el plan hasta el 09-10-2026. Actividades no iniciadas (según planificación): • Sprint 4 (13-10 al 23-10), Sprint 5 (26-10 al 06-11) y Sprint 6 (09-11 al 20-11), incluido el release v1.0.0: aún no inician porque dependen de cerrar el Sprint 3. Puntos de atención y estrategia: • Sprint 4: concentra la mayor carga del proyecto y supera la capacidad estimada. Se reordenará el alcance del panel Administrador, dando prioridad al acceso y a la supervisión de usuarios, y se revisarán las horas en cada daily. • Sprint 6: concentra las integraciones externas y las pruebas finales (160 h). Se adelantará la configuración de la pasarela sandbox y de la API de Groq durante el Sprint 5 y se reservará tiempo para pruebas de carga y automatizadas. • Documentación pendiente: actualizar el Plan de Trabajo y la Carta Gantt al calendario de 6 sprints, y entregar el ER.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.