## Historial
Historial — Control de todos los Sprints (LicitaWatch)
|  | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11
Tareas | Horas estimadas | Sprint 1 | [8 empty] | Sprint 2 | [9 empty] | Sprint 3 | [9 empty] | Sprint 4 | [8 empty] | Sprint 5 | [9 empty] | Sprint 6 | [9 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
E1-H1 T1: La Pyme se registra correctamente — Pablo | 10 | Sprint 1 1: 2; Sprint 1 2: 3; Sprint 1 3: 2; Sprint 1 4: 3; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 10
E1-H1 T2: La Pyme ingresa un RUT inválido — Pablo | 5 | Sprint 1 1: 2; Sprint 1 2: 3; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 5
E1-H1 T3: La Pyme no completó todos los campos obligatorios — Pablo | 5 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 2; Sprint 1 6: 3; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 5
E1-H1 T4: El correo ingresado ya está registrado — Pablo | 4 | Sprint 1 1: 2; Sprint 1 2: 2; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 4
E2-H2 T1: La Pyme ingresa correctamente — Gonzalo | 6 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 3; Sprint 1 4: 2; Sprint 1 5: 1; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 6
E2-H2 T2: La Pyme ingresa credenciales incorrectas — Gonzalo | 4 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 2; Sprint 1 4: 2; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 4
E2-H2 T3: La Pyme olvidó su contraseña — Gonzalo | 6 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 1; Sprint 1 6: 2; Sprint 1 7: 3; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 6
E8-H8 T1: El Licitador se registra correctamente — Daniel | 8 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 1; Sprint 1 5: 2; Sprint 1 6: 3; Sprint 1 7: 2; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 0 | 8
E8-H8 T2: El Licitador ingresa un RUT ya registrado — Daniel | 4 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 2; Sprint 1 8: 2; Sprint 1 9: 0 | 4
E8-H8 T3: El Licitador no completó todos los campos — Daniel | 4 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 2; Sprint 1 9: 2 | 4
E9-H9 T1: El Licitador ingresa correctamente — Daniel | 3 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 3; Sprint 1 9: 0 | 3
E9-H9 T2: El Licitador ingresa credenciales incorrectas — Daniel | 2 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 0; Sprint 1 9: 2 | 2
E9-H9 T3: El Licitador olvidó su contraseña — Daniel | 3 | Sprint 1 1: 0; Sprint 1 2: 0; Sprint 1 3: 0; Sprint 1 4: 0; Sprint 1 5: 0; Sprint 1 6: 0; Sprint 1 7: 0; Sprint 1 8: 1; Sprint 1 9: 2 | 3
E3-H3 T1: La Pyme ve el listado de licitaciones — Pablo | 16 | Sprint 2 1: 3; Sprint 2 2: 3; Sprint 2 3: 2; Sprint 2 4: 3; Sprint 2 5: 3; Sprint 2 6: 2; Sprint 2 7: 0; Sprint 2 8: 0; Sprint 2 9: 0; Sprint 2 10: 0 | 16
E3-H3 T2: La Pyme filtra por rubro y monto — Pablo | 14 | Sprint 2 1: 2; Sprint 2 2: 3; Sprint 2 3: 2; Sprint 2 4: 3; Sprint 2 5: 2; Sprint 2 6: 2; Sprint 2 7: 0; Sprint 2 8: 0; Sprint 2 9: 0; Sprint 2 10: 0 | 14
E3-H3 T3: No hay licitaciones que cumplan los filtros — Pablo | 4 | Sprint 2 1: 0; Sprint 2 2: 0; Sprint 2 3: 0; Sprint 2 4: 0; Sprint 2 5: 0; Sprint 2 6: 1; Sprint 2 7: 3; Sprint 2 8: 0; Sprint 2 9: 0; Sprint 2 10: 0 | 4
E3-H3 T4: La búsqueda falla por un error de conexión — Pablo | 6 | Sprint 2 1: 3; Sprint 2 2: 3; Sprint 2 3: 0; Sprint 2 4: 0; Sprint 2 5: 0; Sprint 2 6: 0; Sprint 2 7: 0; Sprint 2 8: 0; Sprint 2 9: 0; Sprint 2 10: 0 | 6
E10-H10 T1: El Licitador pública la licitación correctamente — Daniel | 16 | Sprint 2 1: 0; Sprint 2 2: 0; Sprint 2 3: 2; Sprint 2 4: 3; Sprint 2 5: 3; Sprint 2 6: 3; Sprint 2 7: 3; Sprint 2 8: 2; Sprint 2 9: 0; Sprint 2 10: 0 | 16
E10-H10 T2: El Licitador edita una licitación ya publicada — Daniel | 10 | Sprint 2 1: 0; Sprint 2 2: 0; Sprint 2 3: 0; Sprint 2 4: 0; Sprint 2 5: 0; Sprint 2 6: 0; Sprint 2 7: 3; Sprint 2 8: 2; Sprint 2 9: 3; Sprint 2 10: 2 | 10
E10-H10 T3: El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre — Daniel | 6 | Sprint 2 1: 0; Sprint 2 2: 0; Sprint 2 3: 0; Sprint 2 4: 0; Sprint 2 5: 0; Sprint 2 6: 0; Sprint 2 7: 0; Sprint 2 8: 0; Sprint 2 9: 3; Sprint 2 10: 3 | 6
E10-H10 T4: El Licitador cierra una licitación manualmente — Daniel | 8 | Sprint 2 1: 0; Sprint 2 2: 0; Sprint 2 3: 0; Sprint 2 4: 0; Sprint 2 5: 0; Sprint 2 6: 0; Sprint 2 7: 0; Sprint 2 8: 2; Sprint 2 9: 3; Sprint 2 10: 3 | 8
E4-H4 T1: La Pyme postula correctamente — Gonzalo | 20 | Sprint 3 1: 3; Sprint 3 2: 2; Sprint 3 3: 3; Sprint 3 4: 2; Sprint 3 5: 3; Sprint 3 6: 3; Sprint 3 7: 2; Sprint 3 8: 2; Sprint 3 9: 0; Sprint 3 10: 0 | 20
E4-H4 T2: La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — Gonzalo | 10 | Sprint 3 1: 3; Sprint 3 2: 2; Sprint 3 3: 3; Sprint 3 4: 2; Sprint 3 5: 0; Sprint 3 6: 0; Sprint 3 7: 0; Sprint 3 8: 0; Sprint 3 9: 0; Sprint 3 10: 0 | 10
E4-H4 T3: La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — Gonzalo | 10 | Sprint 3 1: 3; Sprint 3 2: 3; Sprint 3 3: 2; Sprint 3 4: 2; Sprint 3 5: 0; Sprint 3 6: 0; Sprint 3 7: 0; Sprint 3 8: 0; Sprint 3 9: 0; Sprint 3 10: 0 | 10
E11-H11 T1: El Licitador ve el listado de postulantes — Pablo | 16 | Sprint 3 1: 0; Sprint 3 2: 0; Sprint 3 3: 0; Sprint 3 4: 0; Sprint 3 5: 3; Sprint 3 6: 3; Sprint 3 7: 2; Sprint 3 8: 3; Sprint 3 9: 2; Sprint 3 10: 3 | 16
E11-H11 T2: El Licitador selecciona a una Pyme — Pablo | 18 | Sprint 3 1: 0; Sprint 3 2: 0; Sprint 3 3: 0; Sprint 3 4: 1; Sprint 3 5: 3; Sprint 3 6: 3; Sprint 3 7: 3; Sprint 3 8: 2; Sprint 3 9: 3; Sprint 3 10: 3 | 18
E11-H11 T3: La licitación no tiene postulaciones — Pablo | 6 | Sprint 3 1: 0; Sprint 3 2: 0; Sprint 3 3: 0; Sprint 3 4: 0; Sprint 3 5: 0; Sprint 3 6: 0; Sprint 3 7: 0; Sprint 3 8: 1; Sprint 3 9: 2; Sprint 3 10: 3 | 6
E5-H5 T1: La Pyme ve el listado de sus postulaciones — Daniel | 10 | Sprint 4 1: 4; Sprint 4 2: 4; Sprint 4 3: 2; Sprint 4 4: 0; Sprint 4 5: 0; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 10
E5-H5 T2: La Pyme es seleccionada por el Licitador — Daniel | 10 | Sprint 4 1: 4; Sprint 4 2: 4; Sprint 4 3: 2; Sprint 4 4: 0; Sprint 4 5: 0; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 10
E5-H5 T3: La Pyme no tiene postulaciones registradas — Daniel | 4 | Sprint 4 1: 4; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 0; Sprint 4 4: 0; Sprint 4 5: 0; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 4
E12-H12 T1: El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador — Pablo | 10 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 4; Sprint 4 3: 5; Sprint 4 4: 1; Sprint 4 5: 0; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 10
E12-H12 T2: El Administrador inicia sesión correctamente — Pablo | 8 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 3; Sprint 4 4: 4; Sprint 4 5: 1; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 8
E12-H12 T3: El Administrador ingresa credenciales incorrectas — Pablo | 6 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 2; Sprint 4 4: 4; Sprint 4 5: 0; Sprint 4 6: 0; Sprint 4 7: 0; Sprint 4 8: 0; Sprint 4 9: 0 | 6
E13-H13 T1: El Administrador visualiza el listado de usuarios — Gonzalo | 20 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 0; Sprint 4 4: 0; Sprint 4 5: 3; Sprint 4 6: 4; Sprint 4 7: 5; Sprint 4 8: 4; Sprint 4 9: 4 | 20
E13-H13 T2: El Administrador modera una licitación reportada — Gonzalo | 24 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 0; Sprint 4 4: 3; Sprint 4 5: 4; Sprint 4 6: 4; Sprint 4 7: 5; Sprint 4 8: 4; Sprint 4 9: 4 | 24
E13-H13 T3: El Administrador revisa el registro de ventas — Gonzalo | 20 | Sprint 4 1: 0; Sprint 4 2: 0; Sprint 4 3: 0; Sprint 4 4: 0; Sprint 4 5: 4; Sprint 4 6: 4; Sprint 4 7: 4; Sprint 4 8: 4; Sprint 4 9: 4 | 20
E6-H6 T1: La Pyme elige un plan disponible — Pablo | 16 | Sprint 5 1: 3; Sprint 5 2: 3; Sprint 5 3: 4; Sprint 5 4: 3; Sprint 5 5: 3; Sprint 5 6: 0; Sprint 5 7: 0; Sprint 5 8: 0; Sprint 5 9: 0; Sprint 5 10: 0 | 16
E6-H6 T2: El pago se confirma exitosamente — Pablo | 28 | Sprint 5 1: 4; Sprint 5 2: 3; Sprint 5 3: 4; Sprint 5 4: 3; Sprint 5 5: 4; Sprint 5 6: 4; Sprint 5 7: 3; Sprint 5 8: 3; Sprint 5 9: 0; Sprint 5 10: 0 | 28
E6-H6 T3: El pago es rechazado — Pablo | 20 | Sprint 5 1: 4; Sprint 5 2: 3; Sprint 5 3: 4; Sprint 5 4: 3; Sprint 5 5: 4; Sprint 5 6: 2; Sprint 5 7: 0; Sprint 5 8: 0; Sprint 5 9: 0; Sprint 5 10: 0 | 20
E4-H17 T1: El Licitador adjunta un documento correctamente — Daniel | 4 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 2; Sprint 5 7: 2; Sprint 5 8: 0; Sprint 5 9: 0; Sprint 5 10: 0 | 4
E4-H17 T2: El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — Daniel | 12 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 3; Sprint 5 7: 3; Sprint 5 8: 4; Sprint 5 9: 2; Sprint 5 10: 0 | 12
E4-H17 T3: El archivo supera el tamaño permitido — Daniel | 8 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 0; Sprint 5 7: 1; Sprint 5 8: 4; Sprint 5 9: 3; Sprint 5 10: 0 | 8
E6-H18 T1: Visualizar plan actual — Gonzalo | 8 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 0; Sprint 5 7: 0; Sprint 5 8: 1; Sprint 5 9: 3; Sprint 5 10: 4 | 8
E6-H18 T2: Visualizar características — Gonzalo | 4 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 0; Sprint 5 7: 0; Sprint 5 8: 0; Sprint 5 9: 1; Sprint 5 10: 3 | 4
E6-H18 T3: Consultar vigencia y/o estado — Gonzalo | 4 | Sprint 5 1: 0; Sprint 5 2: 0; Sprint 5 3: 0; Sprint 5 4: 0; Sprint 5 5: 0; Sprint 5 6: 0; Sprint 5 7: 0; Sprint 5 8: 0; Sprint 5 9: 0; Sprint 5 10: 4 | 4
E7-H7 T1: La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — Pablo | 48 | Sprint 6 1: 5; Sprint 6 2: 6; Sprint 6 3: 5; Sprint 6 4: 5; Sprint 6 5: 5; Sprint 6 6: 6; Sprint 6 7: 5; Sprint 6 8: 5; Sprint 6 9: 6; Sprint 6 10: 0 | 48
E7-H7 T2: LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado — Pablo | 16 | Sprint 6 1: 5; Sprint 6 2: 6; Sprint 6 3: 5; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 16
E14-H14 T1: Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante — Daniel | 14 | Sprint 6 1: 5; Sprint 6 2: 6; Sprint 6 3: 3; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 14
E14-H14 T2: Se notifica la recepción de una nueva postulación — Daniel | 12 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 5; Sprint 6 5: 5; Sprint 6 6: 2; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 12
E14-H14 T3: Se notifica la confirmación de un pago — Daniel | 14 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 4; Sprint 6 7: 5; Sprint 6 8: 5; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 14
E15-H15 T1: Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — Gonzalo | 15 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 2; Sprint 6 4: 6; Sprint 6 5: 5; Sprint 6 6: 2; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 15
E15-H15 T2: La Pyme y el Licitador intercambian mensajes — Gonzalo | 11 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 6; Sprint 6 10: 5 | 11
E15-H15 T3: Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación — Gonzalo | 14 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 3; Sprint 6 7: 6; Sprint 6 8: 5; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 0 | 14
E16-H16 T1: El usuario actualiza sus datos correctamente — Pablo | 5 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 0; Sprint 6 10: 5 | 5
E16-H16 T2: El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido — Pablo | 5 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 5; Sprint 6 10: 0 | 5
E16-H16 T3: El usuario intenta modificar un dato protegido — Pablo | 6 | Sprint 6 1: 0; Sprint 6 2: 0; Sprint 6 3: 0; Sprint 6 4: 0; Sprint 6 5: 0; Sprint 6 6: 0; Sprint 6 7: 0; Sprint 6 8: 0; Sprint 6 9: 1; Sprint 6 10: 5 | 6
Horas Estimadas de producto por realizar | 600
Horas capacidad de trabajo | 1392 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1392
| 600 | 600 | 594 | 586 | 579 | 571 | 565 | 557 | 550 | 542 | 536 | 528 | 519 | 513 | 504 | 496 | 488 | 479 | 473 | 464 | 456 | 447 | 440 | 432 | 425 | 416 | 407 | 400 | 392 | 385 | 376 | 364 | 352 | 338 | 326 | 314 | 302 | 288 | 276 | 264 | 253 | 244 | 232 | 223 | 212 | 201 | 192 | 180 | 171 | 160 | 145 | 127 | 112 | 96 | 81 | 64 | 48 | 33 | 15 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 594 | 586 | 579 | 571 | 565 | 557 | 550 | 542 | 536 | 528 | 519 | 513 | 504 | 496 | 488 | 479 | 473 | 464 | 456 | 447 | 440 | 432 | 425 | 416 | 407 | 400 | 392 | 385 | 376 | 364 | 352 | 338 | 326 | 314 | 302 | 288 | 276 | 264 | 253 | 244 | 232 | 223 | 212 | 201 | 192 | 180 | 171 | 160 | 145 | 127 | 112 | 96 | 81 | 64 | 48 | 33 | 15 | 0
| 600 | 600 | 589.6552 | 579.3103 | 568.9655 | 558.6207 | 548.2759 | 537.931 | 527.5862 | 517.2414 | 506.8966 | 496.5517 | 486.2069 | 475.8621 | 465.5172 | 455.1724 | 444.8276 | 434.4828 | 424.1379 | 413.7931 | 403.4483 | 393.1034 | 382.7586 | 372.4138 | 362.069 | 351.7241 | 341.3793 | 331.0345 | 320.6897 | 310.3448 | 300 | 289.6552 | 279.3103 | 268.9655 | 258.6207 | 248.2759 | 237.931 | 227.5862 | 217.2414 | 206.8966 | 196.5517 | 186.2069 | 175.8621 | 165.5172 | 155.1724 | 144.8276 | 134.4828 | 124.1379 | 113.7931 | 103.4483 | 93.1034 | 82.7586 | 72.4138 | 62.069 | 51.7241 | 41.3793 | 31.0345 | 20.6897 | 10.3448 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 589.6552 | 579.3103 | 568.9655 | 558.6207 | 548.2759 | 537.931 | 527.5862 | 517.2414 | 506.8966 | 496.5517 | 486.2069 | 475.8621 | 465.5172 | 455.1724 | 444.8276 | 434.4828 | 424.1379 | 413.7931 | 403.4483 | 393.1034 | 382.7586 | 372.4138 | 362.069 | 351.7241 | 341.3793 | 331.0345 | 320.6897 | 310.3448 | 300 | 289.6552 | 279.3103 | 268.9655 | 258.6207 | 248.2759 | 237.931 | 227.5862 | 217.2414 | 206.8966 | 196.5517 | 186.2069 | 175.8621 | 165.5172 | 155.1724 | 144.8276 | 134.4828 | 124.1379 | 113.7931 | 103.4483 | 93.1034 | 82.7586 | 72.4138 | 62.069 | 51.7241 | 41.3793 | 31.0345 | 20.6897 | 10.3448 | 0
Leyenda de colores por Sprint
Sprint 1 | 9 días / 64 h
Sprint 2 | 10 días / 80 h
Sprint 3 | 10 días / 80 h
Sprint 4 | 9 días / 112 h
Sprint 5 | 10 días / 104 h
Sprint 6 | 10 días / 160 h
Capacidad de trabajo | 3 personas × 8 h diarias (9 h − 1 h de colación) = 24 h por día · 58 días hábiles = 1392 h
Las horas diarias por tarea corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales registradas a medida que avanza cada sprint.

## Sprint 1
Control del Sprint 1 — 9 días hábiles (01-09-2026 al 11-09-2026)
|  | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
E1-H1 T1: La Pyme se registra correctamente — Pablo | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E1-H1 T2: La Pyme ingresa un RUT inválido — Daniel | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
E1-H1 T3: La Pyme no completó todos los campos obligatorios — Pablo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
E1-H1 T4: El correo ingresado ya está registrado — Gonzalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E2-H2 T1: La Pyme ingresa correctamente — Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E2-H2 T2: La Pyme ingresa credenciales incorrectas — Daniel | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E2-H2 T3: La Pyme olvidó su contraseña — Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6
E8-H8 T1: El Licitador se registra correctamente — Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8
E8-H8 T2: El Licitador ingresa un RUT ya registrado — Pablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
E8-H8 T3: El Licitador no completó todos los campos — Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4
E9-H9 T1: El Licitador ingresa correctamente — Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
E9-H9 T2: El Licitador ingresa credenciales incorrectas — Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
E9-H9 T3: El Licitador olvidó su contraseña — Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Horas Estimadas de producto por realizar | 64 | [9 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 216 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 216
| 64 | 64 | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 21 | 14 | 6 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 58 | 50 | 43 | 35 | 29 | 21 | 14 | 6 | 0
| 64 | 64 | 56.8889 | 49.7778 | 42.6667 | 35.5556 | 28.4444 | 21.3333 | 14.2222 | 7.1111 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 56.8889 | 49.7778 | 42.6667 | 35.5556 | 28.4444 | 21.3333 | 14.2222 | 7.1111 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día |  | 9 días hábiles = 216 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.

## Sprint 2
Control del Sprint 2 — 10 días hábiles (14-09-2026 al 26-09-2026)
|  | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E3-H3 T1: La Pyme ve el listado de licitaciones — Pablo | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E3-H3 T2: La Pyme filtra por rubro y monto — Gonzalo | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
E3-H3 T3: No hay licitaciones que cumplan los filtros — Pablo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
E3-H3 T4: La búsqueda falla por un error de conexión — Daniel | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E10-H10 T1: El Licitador pública la licitación correctamente — Daniel | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16
E10-H10 T2: El Licitador edita una licitación ya publicada — Gonzalo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10
E10-H10 T3: El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre — Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6
E10-H10 T4: El Licitador cierra una licitación manualmente — Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8
Horas Estimadas de producto por realizar | 80 | [10 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 240
| 80 | 80 | 72 | 63 | 57 | 48 | 40 | 32 | 23 | 17 | 8 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 72 | 63 | 57 | 48 | 40 | 32 | 23 | 17 | 8 | 0
| 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día | 10 días hábiles = 240 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.
Nota: el 18-09 fue feriado (Fiestas Patrias) y no se trabajó; el sábado 26-09 se trabajó como jornada de recuperación.

## Sprint 3
Control del Sprint 3 — 10 días hábiles (28-09-2026 al 09-10-2026)
|  | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E4-H4 T1: La Pyme postula correctamente — Pablo | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20
E4-H4 T2: La Pyme intenta postular a una licitación cerrada — Gonzalo | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E4-H4 T3: La Pyme postula sin un plan de suscripción activo — Daniel | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E11-H11 T1: El Licitador ve el listado de postulantes — Gonzalo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16
E11-H11 T2: El Licitador selecciona a una Pyme — Daniel | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18
E11-H11 T3: La licitación no tiene postulaciones — Pablo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6
Horas Estimadas de producto por realizar | 80 | [10 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 240
| 80 | 80 | 71 | 64 | 56 | 49 | 40 | 31 | 24 | 16 | 9 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 71 | 64 | 56 | 49 | 40 | 31 | 24 | 16 | 9 | 0
| 80 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día | 10 días hábiles = 240 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.

## Sprint 4
Control del Sprint 4 — 9 días hábiles (13-10-2026 al 23-10-2026)
|  | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
E5-H5 T1: La Pyme ve el listado de sus postulaciones — Daniel | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E5-H5 T2: La Pyme es seleccionada por el Licitador — Gonzalo | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E5-H5 T3: La Pyme no tiene postulaciones registradas — Pablo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
E12-H12 T1: El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador — Pablo | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
E12-H12 T2: El Administrador inicia sesión correctamente — Daniel | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
E12-H12 T3: El Administrador ingresa credenciales incorrectas — Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
E13-H13 T1: El Administrador visualiza el listado de usuarios — Daniel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20
E13-H13 T2: El Administrador modera una licitación reportada — Pablo | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24
E13-H13 T3: El Administrador revisa el registro de ventas — Gonzalo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
Horas Estimadas de producto por realizar | 112 | [9 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 216 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 216
| 112 | 112 | 100 | 88 | 74 | 62 | 50 | 38 | 24 | 12 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 100 | 88 | 74 | 62 | 50 | 38 | 24 | 12 | 0
| 112 | 112 | 99.5556 | 87.1111 | 74.6667 | 62.2222 | 49.7778 | 37.3333 | 24.8889 | 12.4444 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 99.5556 | 87.1111 | 74.6667 | 62.2222 | 49.7778 | 37.3333 | 24.8889 | 12.4444 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día |  | 9 días hábiles = 216 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.
Nota: el lunes 12-10 fue feriado; el sprint inicia el martes 13-10.

## Sprint 5
Control del Sprint 5 — 10 días hábiles (26-10-2026 al 06-11-2026)
|  | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E6-H6 T1: La Pyme elige un plan disponible — Gonzalo | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E6-H6 T2: El pago se confirma exitosamente — Pablo | 28 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28
E6-H6 T3: El pago es rechazado — Daniel | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
E4-H17 T1: El Licitador adjunta un documento correctamente — Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
E4-H17 T2: El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — Gonzalo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12
E4-H17 T3: El archivo supera el tamaño permitido — Daniel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8
E6-H18 T1: Visualizar plan actual — Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8
E6-H18 T2: Visualizar características — Gonzalo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4
E6-H18 T3: Consultar vigencia y/o estado — Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Horas Estimadas de producto por realizar | 104 | [10 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 240
| 104 | 104 | 93 | 84 | 72 | 63 | 52 | 41 | 32 | 20 | 11 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 93 | 84 | 72 | 63 | 52 | 41 | 32 | 20 | 11 | 0
| 104 | 104 | 93.6 | 83.2 | 72.8 | 62.4 | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 93.6 | 83.2 | 72.8 | 62.4 | 52 | 41.6 | 31.2 | 20.8 | 10.4 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día | 10 días hábiles = 240 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.

## Sprint 6
Control del Sprint 6 — 10 días hábiles (09-11-2026 al 20-11-2026)
|  | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11
Tareas | Horas estimadas | DÍA |  |  |  |  | DÍA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
E7-H7 T1: La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — Pablo | 48 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 48
E7-H7 T2: LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado — Daniel | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
E14-H14 T1: Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante — Gonzalo | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
E14-H14 T2: Se notifica la recepción de una nueva postulación — Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
E14-H14 T3: Se notifica la confirmación de un pago — Daniel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14
E15-H15 T1: Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — Gonzalo | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
E15-H15 T2: La Pyme y el Licitador intercambian mensajes — Daniel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11
E15-H15 T3: Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación — Gonzalo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14
E16-H16 T1: El usuario actualiza sus datos correctamente — Pablo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
E16-H16 T2: El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido — Gonzalo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
E16-H16 T3: El usuario intenta modificar un dato protegido — Gonzalo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6
Horas Estimadas de producto por realizar | 160 | [10 empty] | 0
Horas capacidad de trabajo | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 240
| 160 | 160 | 145 | 127 | 112 | 96 | 81 | 64 | 48 | 33 | 15 | 0
Horas Reales de producto por realizar |  | 145 | 127 | 112 | 96 | 81 | 64 | 48 | 33 | 15 | 0
| 160 | 160 | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
Línea Ideal (Horas estimadas de producto por realizar) |  | 144 | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 0
Capacidad de Trabajo | 3 Personas | DÍA 3: 8 Horas diarias por persona (9h − 1h colación); DÍA 3: 24 horas por día | 10 días hábiles = 240 horas
Las horas diarias corresponden al plan de las daily meetings; se reemplazan por las horas reales a medida que avanza el sprint.