Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-39 | Sprint Planning y Daily — Sprint 5 | Gonzalo Palacios | 26-10-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E6-H6, E4-H17, E6-H18): 9 tareas, 104 horas estimadas. - Sprint Goal: Implementar la suscripción y el pago del plan Premium con pasarela de pago externa, el detalle del plan para la Pyme y los documentos adjuntos en las licitaciones. - Reparto de tareas: Pablo (36 h), Daniel (36 h), Gonzalo (32 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 5 (104 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 4 h | 26-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 4 h | 26-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E6-H6): La Pyme elige un plan disponible — 3 h | 26-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-40 | Daily Meeting — Día 2 de 10 (Sprint 5) | Pablo Baez | 27-10-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (3 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-009: la primera integración con la pasarela de pago falla por credenciales de sandbox mal configuradas. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-009 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 3 h | 27-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 3 h | 27-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E6-H6): La Pyme elige un plan disponible — 3 h | 27-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-41 | Daily Meeting — Día 3 de 10 (Sprint 5) | Daniel Roman | 28-10-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (3 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (4 h). - Impedimentos: IMP-009 resuelto: se revisan las credenciales de prueba y se corrige la URL del ambiente sandbox.

Acuerdos

- Se cierra IMP-009 en el Registro de impedimentos. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 4 h | 28-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 4 h | 28-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E6-H6): La Pyme elige un plan disponible — 4 h | 28-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-42 | Daily Meeting — Día 4 de 10 (Sprint 5) | Gonzalo Palacios | 29-10-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (3 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 3 h | 29-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 3 h | 29-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E6-H6): La Pyme elige un plan disponible — 3 h | 29-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-43 | Daily Meeting — Día 5 de 10 (Sprint 5) | Pablo Baez | 30-10-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (3 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T1 de E6-H6 (La Pyme elige un plan disponible) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 4 h | 30-10-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 4 h | 30-10-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E6-H6): La Pyme elige un plan disponible — 3 h | 30-10-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-44 | Daily Meeting — Día 6 de 10 (Sprint 5) | Daniel Roman | 02-11-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (4 h) · Gonzalo: T1 de E6-H6 (3 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (2 h, queda terminada) y T1 de E4-H17 (2 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se da por terminada la tarea T3 de E6-H6 (El pago es rechazado) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 4 h | 02-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H6): El pago es rechazado — 2 h; T1 (E4-H17): El Licitador adjunta un documento correctamente — 2 h | 02-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H17): El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — 3 h | 02-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-45 | Daily Meeting — Día 7 de 10 (Sprint 5) | Gonzalo Palacios | 03-11-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (4 h) · Daniel: T3 de E6-H6 (2 h, queda terminada) y T1 de E4-H17 (2 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T1 de E4-H17 (2 h, queda terminada) y T3 de E4-H17 (1 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (3 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-010: el webhook de confirmación de pago no se ejecuta en el ambiente local. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-010 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se da por terminada la tarea T1 de E4-H17 (El Licitador adjunta un documento correctamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 3 h | 03-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T1 (E4-H17): El Licitador adjunta un documento correctamente — 2 h; T3 (E4-H17): El archivo supera el tamaño permitido — 1 h | 03-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H17): El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — 3 h | 03-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-46 | Daily Meeting — Día 8 de 10 (Sprint 5) | Pablo Baez | 04-11-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h) · Daniel: T1 de E4-H17 (2 h, queda terminada) y T3 de E4-H17 (1 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h, queda terminada) y T1 de E6-H18 (1 h) · Daniel: T3 de E4-H17 (4 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (4 h). - Impedimentos: IMP-010 resuelto: se configura un túnel (ngrok) para probar el webhook en local.

Acuerdos

- Se cierra IMP-010 en el Registro de impedimentos. - Se da por terminada la tarea T2 de E6-H6 (El pago se confirma exitosamente) y pasa a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T2 (E6-H6): El pago se confirma exitosamente — 3 h; T1 (E6-H18): Visualizar plan actual — 1 h | 04-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E4-H17): El archivo supera el tamaño permitido — 4 h | 04-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H17): El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — 4 h | 04-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-47 | Daily Meeting — Día 9 de 10 (Sprint 5) | Daniel Roman | 05-11-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T2 de E6-H6 (3 h, queda terminada) y T1 de E6-H18 (1 h) · Daniel: T3 de E4-H17 (4 h) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (4 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E6-H18 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H17 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (2 h, queda terminada) y T2 de E6-H18 (1 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T3 de E4-H17, T2 de E4-H17 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E6-H18): Visualizar plan actual — 3 h | 05-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E4-H17): El archivo supera el tamaño permitido — 3 h | 05-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E4-H17): El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido — 2 h; T2 (E6-H18): Visualizar características — 1 h | 05-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-48 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 5 | Gonzalo Palacios | 06-11-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E6-H18 (3 h) · Daniel: T3 de E4-H17 (3 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E4-H17 (2 h, queda terminada) y T2 de E6-H18 (1 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E6-H18 (4 h, queda terminada) · Daniel: T3 de E6-H18 (4 h, queda terminada) · Gonzalo: T2 de E6-H18 (3 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados. - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E6-H6, E4-H17, E6-H18) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T1 de E6-H18, T3 de E6-H18, T2 de E6-H18 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 5 con 104 horas estimadas trabajadas. - Se agenda el Sprint Planning del Sprint 6.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E6-H18): Visualizar plan actual — 4 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 06-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E6-H18): Consultar vigencia y/o estado — 4 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 06-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E6-H18): Visualizar características — 3 h. Además, preparar el entorno y revisar el backlog del siguiente sprint. | 06-11-2026 | Planificado |