Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-49 | Sprint Planning y Daily — Sprint 6 | Pablo Baez | 09-11-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Sprint Planning: revisión de las historias comprometidas (E7-H7, E14-H14, E15-H15, E16-H16): 11 tareas, 160 horas estimadas. - Sprint Goal: Incorporar LicitAsist (IA, incluido en Premium), las notificaciones automáticas, el chat privado entre Licitador y Pyme y la edición de perfil, y cerrar el desarrollo del proyecto. - Reparto de tareas: Pablo (53 h), Daniel (53 h), Gonzalo (54 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (5 h) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (5 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se aprueba el Sprint Backlog del Sprint 6 (160 h) y el reparto de tareas. - La daily se realiza todos los días hábiles del sprint por Discord y el minutero rota entre los integrantes.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 09-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E7-H7): LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado — 5 h | 09-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E14-H14): Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante — 5 h | 09-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-50 | Daily Meeting — Día 2 de 10 (Sprint 6) | Daniel Roman | 10-11-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (5 h) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (5 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (6 h) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (6 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 6 h | 10-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E7-H7): LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado — 6 h | 10-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E14-H14): Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante — 6 h | 10-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-51 | Daily Meeting — Día 3 de 10 (Sprint 6) | Gonzalo Palacios | 11-11-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (6 h) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (6 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (5 h, queda terminada) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (3 h, queda terminada) y T1 de E15-H15 (2 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T2 de E7-H7, T1 de E14-H14 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 11-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E7-H7): LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado — 5 h | 11-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E14-H14): Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante — 3 h; T1 (E15-H15): Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — 2 h | 11-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-52 | Daily Meeting — Día 4 de 10 (Sprint 6) | Pablo Baez | 12-11-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E7-H7 (5 h, queda terminada) · Gonzalo: T1 de E14-H14 (3 h, queda terminada) y T1 de E15-H15 (2 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (6 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-011: la API de IA (Groq) alcanza el límite de uso gratuito durante las pruebas de LicitAsist. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-011 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 12-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E14-H14): Se notifica la recepción de una nueva postulación — 5 h | 12-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E15-H15): Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — 6 h | 12-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-53 | Daily Meeting — Día 5 de 10 (Sprint 6) | Daniel Roman | 13-11-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (6 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (5 h). - Impedimentos: IMP-011 resuelto: se limita la frecuencia de pruebas y se implementa un control de uso del servicio.

Acuerdos

- Se cierra IMP-011 en el Registro de impedimentos. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 13-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E14-H14): Se notifica la recepción de una nueva postulación — 5 h | 13-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E15-H15): Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — 5 h | 13-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-54 | Daily Meeting — Día 6 de 10 (Sprint 6) | Gonzalo Palacios | 16-11-2026 (lun) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (5 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (2 h, queda terminada) y T3 de E14-H14 (4 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (2 h, queda terminada) y T3 de E15-H15 (3 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T2 de E14-H14, T1 de E15-H15 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 6 h | 16-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E14-H14): Se notifica la recepción de una nueva postulación — 2 h; T3 (E14-H14): Se notifica la confirmación de un pago — 4 h | 16-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T1 (E15-H15): Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación — 2 h; T3 (E15-H15): Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación — 3 h | 16-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-55 | Daily Meeting — Día 7 de 10 (Sprint 6) | Pablo Baez | 17-11-2026 (mar) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h) · Daniel: T2 de E14-H14 (2 h, queda terminada) y T3 de E14-H14 (4 h) · Gonzalo: T1 de E15-H15 (2 h, queda terminada) y T3 de E15-H15 (3 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T3 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T3 de E15-H15 (6 h). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 17-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E14-H14): Se notifica la confirmación de un pago — 5 h | 17-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E15-H15): Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación — 6 h | 17-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-56 | Daily Meeting — Día 8 de 10 (Sprint 6) | Daniel Roman | 18-11-2026 (mié) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T3 de E14-H14 (5 h) · Gonzalo: T3 de E15-H15 (6 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T3 de E14-H14 (5 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E15-H15 (5 h, queda terminada). - Impedimentos: sin impedimentos reportados.

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T3 de E14-H14, T3 de E15-H15 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 5 h | 18-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T3 (E14-H14): Se notifica la confirmación de un pago — 5 h | 18-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E15-H15): Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación — 5 h | 18-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-57 | Daily Meeting — Día 9 de 10 (Sprint 6) | Gonzalo Palacios | 19-11-2026 (jue) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (5 h) · Daniel: T3 de E14-H14 (5 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E15-H15 (5 h, queda terminada). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E15-H15 (6 h) · Gonzalo: T2 de E16-H16 (5 h, queda terminada) y T3 de E16-H16 (1 h). - Impedimentos: Se detecta IMP-012: las notificaciones llegan duplicadas cuando ocurren dos eventos muy seguidos. Responsable: Pablo.

Acuerdos

- Se registra IMP-012 en el Registro de impedimentos y se asigna a Pablo. - Se dan por terminadas las tareas T1 de E7-H7, T2 de E16-H16 y pasan a pruebas. - Se mantiene el plan del día y se actualiza el Burndown Chart con las horas trabajadas.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E7-H7): La Pyme realiza una consulta a LicitAsist — 6 h | 19-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E15-H15): La Pyme y el Licitador intercambian mensajes — 6 h | 19-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T2 (E16-H16): El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido — 5 h; T3 (E16-H16): El usuario intenta modificar un dato protegido — 1 h | 19-11-2026 | Planificado |

Minuta de Reunión

| Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Descripción | Autor (minutero) | Fecha |
| MR-58 | Daily, Sprint Review y Retrospectiva — Sprint 6 | Pablo Baez | 20-11-2026 (vie) |
| Ubicación | Reunión virtual — Discord | Proyecto | Proyecto LicitaWatch |

| Nombre | e-mail |
| --- | --- |
| Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Temas Tratados

- Avance de la jornada anterior — Pablo: T1 de E7-H7 (6 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E15-H15 (6 h) · Gonzalo: T2 de E16-H16 (5 h, queda terminada) y T3 de E16-H16 (1 h). - Plan de hoy — Pablo: T1 de E16-H16 (5 h, queda terminada) · Daniel: T2 de E15-H15 (5 h, queda terminada) · Gonzalo: T3 de E16-H16 (5 h, queda terminada). - Impedimentos: IMP-012 sigue en curso (responsable: Pablo). - Sprint Review: demostración de las historias del sprint (E7-H7, E14-H14, E15-H15, E16-H16) y revisión del Burndown Chart final. Retrospectiva: aciertos, errores y mejoras para el siguiente sprint (se registran en el documento de Retrospectiva del sprint).

Acuerdos

- Se dan por terminadas las tareas T1 de E16-H16, T2 de E15-H15, T3 de E16-H16 y pasan a pruebas. - Se da por finalizado el Sprint 6 con 160 horas estimadas trabajadas. - Se agenda la preparación del cierre y la entrega final del proyecto.

| Compromisos (para la jornada) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de alumno | Compromiso o tarea | Fecha de entrega | Estado |
| Pablo Baez | T1 (E16-H16): El usuario actualiza sus datos correctamente — 5 h. Además, preparar el material para el cierre y la entrega final. | 20-11-2026 | Planificado |
| Daniel Roman | T2 (E15-H15): La Pyme y el Licitador intercambian mensajes — 5 h. Además, preparar el material para el cierre y la entrega final. | 20-11-2026 | Planificado |
| Gonzalo Palacios | T3 (E16-H16): El usuario intenta modificar un dato protegido — 5 h. Además, preparar el material para el cierre y la entrega final. | 20-11-2026 | Planificado |