## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación — LicitaWatch
| Enunciado de la historia |  |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Estimación (Story Points) | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
E1-H1 | Como una Pyme | Necesito registrar mi cuenta en la plataforma | Con la finalidad de poder postular a licitaciones publicadas por los Licitadores. | 3 | 1 | La Pyme se registra correctamente. | El formulario está completo y con formato válido. | Al hacer clic en el botón "Registrarse". | El sistema crea la cuenta y muestra el mensaje "Se ha registrado correctamente".
[5 empty] | 2 | La Pyme ingresa un RUT inválido. | El campo RUT no cumple el formato esperado. | Al salir del campo RUT. | El sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar el registro.
[5 empty] | 3 | La Pyme no completó todos los campos obligatorios. | Existen campos vacíos en el formulario. | Al hacer clic en "Registrarse". | El sistema resalta los campos faltantes y no crea la cuenta.
[5 empty] | 4 | El correo ingresado ya está registrado. | El correo pertenece a una cuenta existente. | Al hacer clic en "Registrarse". | El sistema informa que el correo ya está en uso y sugiere iniciar sesión.
E2-H2 | Como una Pyme | Necesito iniciar sesión en la plataforma con mis credenciales | Con la finalidad de acceder a mi perfil y gestionar mis postulaciones. | 2 | 1 | La Pyme ingresa correctamente. | Las credenciales ingresadas son válidas. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema valida el token de acceso y redirige al panel de la Pyme.
[5 empty] | 2 | La Pyme ingresa credenciales incorrectas. | El correo o la contraseña no coinciden. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema muestra un mensaje de error y no otorga acceso.
[5 empty] | 3 | La Pyme olvidó su contraseña. | Requiere recuperar el acceso a su cuenta. | Al hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". | El sistema envía un correo con instrucciones para restablecer la contraseña.
E3-H3 | Como una Pyme | Necesito buscar y filtrar licitaciones publicadas | Con la finalidad de encontrar oportunidades relevantes para mi rubro. | 5 | 1 | La Pyme ve el listado de licitaciones. | Existen licitaciones publicadas y vigentes. | Al ingresar a la sección "Licitaciones". | El sistema muestra el listado con título, rubro y fecha de cierre.
[5 empty] | 2 | La Pyme filtra por rubro y monto. | La Pyme desea acotar los resultados. | Al aplicar los filtros de rubro y monto estimado. | El sistema muestra solo las licitaciones que cumplen los filtros seleccionados.
[5 empty] | 3 | No hay licitaciones que cumplan los filtros. | Los filtros aplicados son muy específicos. | Al aplicar los filtros. | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados disponibles.
[5 empty] | 4 | La búsqueda falla por un error de conexión. | El servicio de Licitaciones no responde. | Al ingresar a la sección "Licitaciones". | El sistema muestra un aviso de error y sugiere reintentar más tarde.
E4-H4 | Como una Pyme | Necesito postular a una licitación publicada | Con la finalidad de ofrecer mis servicios al Licitador correspondiente. | 5 | 1 | La Pyme postula correctamente. | La licitación está vigente y la Pyme cumple los requisitos mínimos. | Al hacer clic en "Postular". | El sistema registra la postulación y confirma su envío.
[5 empty] | 2 | La Pyme intenta postular a una licitación cerrada. | La fecha de cierre ya pasó. | Al hacer clic en "Postular". | El sistema bloquea la acción e informa que la licitación está cerrada.
[5 empty] | 3 | La Pyme postula sin un plan de suscripción activo. | La cuenta no tiene una suscripción vigente. | Al hacer clic en "Postular". | El sistema solicita activar un plan antes de continuar.
E5-H5 | Como una Pyme | Necesito ver el estado de mis postulaciones | Con la finalidad de dar seguimiento a las licitaciones a las que postulé. | 3 | 1 | La Pyme ve el listado de sus postulaciones. | La Pyme ha postulado a una o más licitaciones. | Al ingresar a "Mis Postulaciones". | El sistema muestra cada postulación con su estado: enviada, en revisión, seleccionada o rechazada.
[5 empty] | 2 | La Pyme es seleccionada por el Licitador. | El Licitador eligió su postulación. | Cuando el Licitador confirma la selección. | El sistema actualiza el estado a "Seleccionada" y notifica a la Pyme.
[5 empty] | 3 | La Pyme no tiene postulaciones registradas. | Aún no ha postulado a ninguna licitación. | Al ingresar a "Mis Postulaciones". | El sistema muestra un mensaje invitando a explorar licitaciones disponibles.
E6-H6 | Como una Pyme | Necesito suscribirme a un plan y pagar en línea | Con la finalidad de acceder a las funcionalidades de búsqueda y postulación según el plan elegido. | 8 | 1 | La Pyme elige un plan disponible. | Existen los planes Estándar y Premium. | Al hacer clic en "Elegir plan". | El sistema muestra el resumen del plan y redirige a la pasarela de pago.
[5 empty] | 2 | El pago se confirma exitosamente. | La pasarela de pago aprueba la transacción. | Al completar el pago. | El sistema activa la suscripción y notifica a la Pyme.
[5 empty] | 3 | El pago es rechazado. | La pasarela de pago rechaza la transacción. | Al intentar completar el pago. | El sistema informa el rechazo y permite intentar nuevamente.
E7-H7 | Como una Pyme | Necesito consultar al asistente LicitAsist | Con la finalidad de obtener respuestas rápidas sobre licitaciones disponibles sin revisar manualmente la plataforma. | 8 | 1 | La Pyme realiza una consulta a LicitAsist. | LicitAsist está disponible y conectado a la API de IA. | Al escribir una pregunta en el chat del asistente. | El sistema responde con información basada en las licitaciones vigentes.
[5 empty] | 2 | LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado. | Se alcanzó el límite del nivel gratuito de la API de IA. | Al intentar realizar una nueva consulta. | El sistema informa que el servicio no está disponible temporalmente.
E8-H8 | Como un Licitador | Necesito registrar mi cuenta en la plataforma | Con la finalidad de poder publicar licitaciones y recibir postulaciones. | 2 | 1 | El Licitador se registra correctamente. | El formulario está completo, incluyendo razón social y RUT. | Al hacer clic en "Registrarse". | El sistema crea la cuenta y muestra el mensaje de confirmación.
[5 empty] | 2 | El Licitador ingresa un RUT ya registrado. | El RUT pertenece a otra cuenta existente. | Al hacer clic en "Registrarse". | El sistema informa que el RUT ya está en uso.
[5 empty] | 3 | El Licitador no completó todos los campos. | Existen campos obligatorios vacíos. | Al hacer clic en "Registrarse". | El sistema resalta los campos faltantes y no crea la cuenta.
E9-H9 | Como un Licitador | Necesito iniciar sesión con mis credenciales | Con la finalidad de acceder a mi panel y administrar mis licitaciones. | 1 | 1 | El Licitador ingresa correctamente. | Las credenciales ingresadas son válidas. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema redirige al panel del Licitador.
[5 empty] | 2 | El Licitador ingresa credenciales incorrectas. | El correo o la contraseña no coinciden. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema muestra un mensaje de error.
[5 empty] | 3 | El Licitador olvidó su contraseña. | Requiere recuperar el acceso a su cuenta. | Al hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?". | El sistema envía instrucciones de recuperación por correo.
E10-H10 | Como un Licitador | Necesito publicar una licitación | Con la finalidad de recibir postulaciones de Pymes interesadas. | 5 | 1 | El Licitador publica la licitación correctamente. | Todos los campos obligatorios están completos: título, monto y fecha de cierre. | Al hacer clic en "Publicar licitación". | El sistema publica la licitación y la hace visible para las Pymes.
[5 empty] | 2 | El Licitador edita una licitación ya publicada. | La licitación aún está vigente. | Al hacer clic en "Editar" y guardar los cambios. | El sistema actualiza la información de forma inmediata.
[5 empty] | 3 | El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre. | El campo fecha de cierre está vacío. | Al hacer clic en "Publicar licitación". | El sistema bloquea la publicación y solicita completar el campo.
[5 empty] | 4 | El Licitador cierra una licitación manualmente. | El Licitador decide finalizar la recepción de postulaciones antes de la fecha límite. | Al hacer clic en "Cerrar licitación". | El sistema cambia el estado a "Cerrada" e impide nuevas postulaciones.
E11-H11 | Como un Licitador | Necesito revisar y seleccionar postulaciones recibidas | Con la finalidad de elegir a la Pyme que ejecutará el servicio licitado. | 5 | 1 | El Licitador ve el listado de postulantes. | La licitación tiene una o más postulaciones. | Al ingresar a "Ver postulaciones" de una licitación. | El sistema muestra la lista de Pymes postulantes con su información.
[5 empty] | 2 | El Licitador selecciona a una Pyme. | El Licitador evaluó las postulaciones recibidas. | Al hacer clic en "Seleccionar" sobre una postulación. | El sistema marca la postulación como "Seleccionada" y notifica a la Pyme.
[5 empty] | 3 | La licitación no tiene postulaciones. | Aún no se ha recibido ninguna postulación. | Al ingresar a "Ver postulaciones". | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay postulantes por el momento.
E12-H12 | Como un Administrador | Necesito que se habilite mi cuenta e iniciar sesión con las credenciales asignadas | Con la finalidad de acceder al panel de administración de la plataforma. | 3 | 1 | El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador. | Se crea manualmente una cuenta con el rol Administrador. | Al asignar el rol en la base de datos. | El sistema habilita el acceso al panel de administración.
[5 empty] | 2 | El Administrador inicia sesión correctamente. | Las credenciales entregadas son válidas. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema redirige al panel de Administrador.
[5 empty] | 3 | El Administrador ingresa credenciales incorrectas. | El correo o la contraseña no coinciden. | Al hacer clic en "Ingresar". | El sistema muestra un mensaje de error y no otorga acceso.
E13-H13 | Como un Administrador | Necesito supervisar usuarios, licitaciones y ventas de la plataforma | Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | 8 | 1 | El Administrador visualiza el listado de usuarios. | Existen Pymes y Licitadores registrados. | Al ingresar a "Gestión de usuarios". | El sistema muestra el listado con su rol y estado de cuenta.
[5 empty] | 2 | El Administrador modera una licitación reportada. | Una licitación fue reportada por contenido inapropiado. | Al hacer clic en "Revisar" sobre la licitación reportada. | El sistema permite ocultar o eliminar la licitación.
[5 empty] | 3 | El Administrador revisa el registro de ventas. | Existen suscripciones y pagos procesados. | Al ingresar a "Gestión de ventas". | El sistema muestra el detalle de suscripciones activas y pagos realizados.
E14-H14 | Como una Pyme o un Licitador | Necesito recibir notificaciones automáticas de eventos relevantes | Con la finalidad de estar al tanto de mis licitaciones y postulaciones sin revisar la plataforma constantemente. | 5 | 1 | Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante. | Una nueva licitación coincide con el rubro de la Pyme. | Cuando el Licitador publica la licitación. | El sistema envía una notificación por correo a la Pyme.
[5 empty] | 2 | Se notifica la recepción de una nueva postulación. | Una Pyme postula a una licitación del Licitador. | Cuando se registra la postulación. | El sistema envía una notificación por correo al Licitador.
[5 empty] | 3 | Se notifica la confirmación de un pago. | El pago de la suscripción fue aprobado. | Cuando la pasarela de pago confirma la transacción. | El sistema envía una notificación por correo a la Pyme.
E15-H15 | Como una Pyme o un Licitador | Necesito conversar de forma privada con la otra parte dentro de una licitación | Con la finalidad de resolver dudas sobre la licitación sin salir de la plataforma | 5 | 1 | Se abre automáticamente la conversación al postular | Una Pyme con plan activo postula a una licitación vigente. | Cuando se registra la postulación. | El sistema crea la conversación entre la Pyme y el Licitador y la deja disponible para ambos.
[5 empty] | 2 | La Pyme y el Licitador intercambian mensajes | Existe una conversación abierta para la postulación. | Al enviar un mensaje desde el chat. | El sistema guarda el mensaje y la otra parte lo ve en su chat al actualizarse la conversación.
[5 empty] | 3 | Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación | Un usuario que no es el Licitador ni la Pyme de esa postulación. | Al intentar abrir la conversación. | El sistema deniega el acceso y no muestra ningún mensaje.
E16-H16 | Como una Pyme o un Licitador | Necesito modificar los datos personales de mi perfil | Con la finalidad de mantener actualizada la información de contacto de mi empresa | 2 | 1 | El usuario actualiza sus datos correctamente | El usuario tiene sesión iniciada y está en "Mi perfil" con el formulario de edición. | Al hacer clic en el botón "Guardar cambios". | El sistema guarda los datos y muestra el perfil con la información actualizada.
[5 empty] | 2 | El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido | Un campo obligatorio está vacío o con formato inválido (por ejemplo, teléfono o correo de contacto). | Al hacer clic en el botón "Guardar cambios". | El sistema resalta el campo con error y no modifica el perfil.
[5 empty] | 3 | El usuario intenta modificar un dato protegido | El RUT y el correo de acceso no son editables desde el perfil. | Al abrir el formulario de edición. | El sistema muestra el RUT y el correo de acceso solo de lectura.
E4-H17 | Como Licitador | Adjuntar documentos y bases a una licitación | Entregar a las Pymes toda la información necesaria para preparar sus postulaciones | 3 | 1 | El Licitador adjunta un documento correctamente | cuando un licitador este creando una licitacion , adjunta un archivo como resplado | El Licitador está creando o editando una licitación y posee permisos para administrarla. | El sistema carga el documento y lo asocia correctamente a la licitación.
[5 empty] | 2 | El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido | cuando un licitador este creando una licitacion , adjunta un archivo como resplado | El Licitador está creando o editando una licitación y posee permisos para administrarla. | El sistema rechaza el archivo e informa que el formato no está permitido.
[5 empty] | 3 | El archivo supera el tamaño permitido | cuando un licitador este creando una licitacion , adjunta un archivo demaciado pesado | El Licitador está creando o editando una licitación y posee permisos para administrarla. | El sistema rechaza el archivo e informa que supera el tamaño máximo permitido.
E6-H18 | Como una Pyme | Consultar el detalle de mi plan y suscripción | Como una Pyme, necesito consultar el detalle de mi plan y suscripción, con la finalidad de conocer las funcionalidades disponibles, vigencia y estado de mi suscripción. | 2 | 1 | Visualizar plan actual | poder revisar plan actual | La pyme quiere revisar su suscripcion | el sistema logra visualisar plan detales del plan
[5 empty] | 2 | Visualizar características | poder revisar caracteristicas de mi plan | La pyme quiere revisar las caracteristicas de su suscripcion | el sistema logra visualisar plan detales del plan
[5 empty] | 3 | Consultar vigencia y/o estado | poder saber costos de mi plan | la pyme quere revisar los costos del plan | el sistema logra visualisar plan detales del plan

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo. En este documento se usó el formato E{n}-H{n}.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más específico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando: Pyme, Licitador o Administrador.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra 'puede' o 'necesita' para describir la acción.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol.
Estimación (Story Points) | Medida relativa del esfuerzo y la complejidad para desarrollar la historia completa, usando la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13...). Se usa para planificar cuántas historias entran en cada sprint del plan de trabajo.
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (Título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## Estimación H15-H16
Estimación de las nuevas historias — LicitaWatch
Criterio del equipo: 1 punto de historia = 8 horas. Cada escenario de la historia se convierte en una tarea.
Historia | Tarea | Horas | Descripción de la tarea
E15-H15 | T1 | 12 | Se abre automáticamente la conversación al postular (API Chat nueva, bd_chat con 2 tablas, llamada REST desde Licitaciones)
E15-H15 | T2 | 20 | La Pyme y el Licitador intercambian mensajes (enviar, listar, actualización periódica, pantalla de chat)
E15-H15 | T3 | 8 | Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación (validación de acceso por JWT y participantes)
E16-H16 | T1 | 8 | El usuario actualiza sus datos correctamente (PUT del perfil, formulario de edición, updated_at)
E16-H16 | T2 | 5 | El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido (validaciones en front y back)
E16-H16 | T3 | 3 | El usuario intenta modificar un dato protegido (RUT y correo de acceso de solo lectura)
Total horas nuevas historias |  | 56
Resumen por historia
Historia | Puntos | Horas (puntos × 8) | Horas por tareas
E15-H15 Chat Licitador–Pyme | 5 | 40 | 40
E16-H16 Editar perfil | 2 | 16 | 16
Impacto en el Sprint 5
Concepto | Puntos | Horas
E6-H6 Suscripción y pago (ya planificada) | 8 | 64
E15-H15 Chat (nueva) | 5 | 40
E16-H16 Editar perfil (nueva) | 2 | 16
Total Sprint 5 | 15 | 120
Capacidad del equipo (3 personas × 3,5 h/día × 10 días) |  | 105
Horas sobre la capacidad |  | 15
Totales del proyecto
Concepto | Antes | Ahora
Historias de usuario | 14 | 16
Puntos de historia | 63 | 70
Horas estimadas | 504 | 560