## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog Priorizado) — LicitaWatch
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Número (#) de escenario | Criterios de aceptación | Épica Asociada | Prioridad | Estimación de Esfuerzo
E1-H1 | Como una Pyme, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder postular a licitaciones publicadas por los Licitadores. | 1 | La Pyme se registra correctamente. | Registro de cuenta (Pyme) | Alta | 3
|  | 2 | La Pyme ingresa un RUT inválido.
|  | 3 | La Pyme no completó todos los campos obligatorios.
|  | 4 | El correo ingresado ya está registrado.
E2-H2 | Como una Pyme, necesito iniciar sesión en la plataforma con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi perfil y gestionar mis postulaciones. | 1 | La Pyme ingresa correctamente. | Inicio de sesión (Pyme) | Alta | 2
|  | 2 | La Pyme ingresa credenciales incorrectas.
|  | 3 | La Pyme olvidó su contraseña.
E3-H3 | Como una Pyme, necesito buscar y filtrar licitaciones publicadas, con la finalidad de encontrar oportunidades relevantes para mi rubro. | 1 | La Pyme ve el listado de licitaciones. | Búsqueda de licitaciones | Media | 5
|  | 2 | La Pyme filtra por rubro y monto.
|  | 3 | No hay licitaciones que cumplan los filtros.
|  | 4 | La búsqueda falla por un error de conexión.
E4-H4 | Como una Pyme, necesito postular a una licitación publicada, con la finalidad de ofrecer mis servicios al Licitador correspondiente. | 1 | La Pyme postula correctamente. | Postulación a licitación | Alta | 5
|  | 2 | La Pyme intenta postular a una licitación cerrada.
|  | 3 | La Pyme alcanza el límite mensual de postulaciones de su plan.
E5-H5 | Como una Pyme, necesito ver el estado de mis postulaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las licitaciones a las que postulé. | 1 | La Pyme ve el listado de sus postulaciones. | Seguimiento de postulaciones | Media | 3
|  | 2 | La Pyme es seleccionada por el Licitador.
|  | 3 | La Pyme no tiene postulaciones registradas.
E6-H6 | Como una Pyme, necesito suscribirme al plan Premium y pagar en línea, con la finalidad de postular a más licitaciones al mes y acceder a LicitAsist. | 1 | La Pyme elige el plan Premium. | Suscripción y pago en línea | Alta | 8
|  | 2 | El pago se confirma exitosamente.
|  | 3 | El pago es rechazado.
E7-H7 | Como una Pyme, necesito consultar al asistente LicitAsist, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sobre licitaciones disponibles sin revisar manualmente la plataforma. | 1 | La Pyme realiza una consulta a LicitAsist. | Asistente con IA (LicitAsist) | Baja | 8
|  | 2 | LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado.
E8-H8 | Como un Licitador, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder publicar licitaciones y recibir postulaciones. | 1 | El Licitador se registra correctamente. | Registro de cuenta (Licitador) | Alta | 2
|  | 2 | El Licitador ingresa un RUT ya registrado.
|  | 3 | El Licitador no completó todos los campos.
E9-H9 | Como un Licitador, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi panel y administrar mis licitaciones. | 1 | El Licitador ingresa correctamente. | Inicio de sesión (Licitador) | Alta | 1
|  | 2 | El Licitador ingresa credenciales incorrectas.
|  | 3 | El Licitador olvidó su contraseña.
E10-H10 | Como un Licitador, necesito publicar una licitación, con la finalidad de recibir postulaciones de Pymes interesadas. | 1 | El Licitador publica la licitación correctamente. | Publicación de licitación | Alta | 5
|  | 2 | El Licitador edita una licitación ya publicada.
|  | 3 | El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre.
|  | 4 | El Licitador cierra una licitación manualmente.
E11-H11 | Como un Licitador, necesito revisar y seleccionar postulaciones recibidas, con la finalidad de elegir a la Pyme que ejecutará el servicio licitado. | 1 | El Licitador ve el listado de postulantes. | Gestión de postulaciones | Media | 5
|  | 2 | El Licitador selecciona a una Pyme.
|  | 3 | La licitación no tiene postulaciones.
E12-H12 | Como un Administrador, necesito que se habilite mi cuenta e iniciar sesión con las credenciales asignadas, con la finalidad de acceder al panel de administración de la plataforma. | 1 | El equipo de desarrollo habilita la cuenta del Administrador. | Habilitación e inicio de sesión (Administrador) | Media | 3
|  | 2 | El Administrador inicia sesión correctamente.
|  | 3 | El Administrador ingresa credenciales incorrectas.
E13-H13 | Como un Administrador, necesito supervisar usuarios, licitaciones y ventas de la plataforma, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | 1 | El Administrador visualiza el listado de usuarios. | Gestión de la plataforma | Media | 8
|  | 2 | El Administrador modera una licitación reportada.
|  | 3 | El Administrador revisa el registro de ventas.
E14-H14 | Como una Pyme o un Licitador, necesito recibir notificaciones automáticas de eventos relevantes, con la finalidad de estar al tanto de mis licitaciones y postulaciones sin revisar la plataforma constantemente. | 1 | Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante. | Notificaciones automáticas | Media | 5
|  | 2 | Se notifica la recepción de una nueva postulación.
|  | 3 | Se notifica la confirmación de un pago.
E15-H15 | Como una Pyme o un Licitador, necesito conversar de forma privada con la otra parte dentro de una licitación, con la finalidad de resolver dudas sobre la licitación sin salir de la plataforma. | 1 | Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación. | Chat entre Licitador y Pyme | Media | 5
|  | 2 | La Pyme y el Licitador intercambian mensajes.
|  | 3 | Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación.
E16-H16 | Como una Pyme o un Licitador, necesito modificar los datos personales de mi perfil, con la finalidad de mantener actualizada la información de contacto de mi empresa. | 1 | El usuario actualiza sus datos correctamente. | Edición de perfil | Media | 2
|  | 2 | El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido.
|  | 3 | El usuario intenta modificar un dato protegido.
E4-H17 | Como un Licitador, necesito adjuntar documentos y bases a una licitación, con la finalidad de entregar a las Pymes toda la información necesaria para preparar sus postulaciones. | 1 | El Licitador adjunta un documento correctamente. | Postulación a licitación | Media | 3
|  | 2 | El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido.
|  | 3 | El archivo supera el tamaño permitido.
E6-H18 | Como una Pyme, necesito consultar el detalle de mi plan y suscripción, con la finalidad de conocer las funcionalidades disponibles, la vigencia y el estado de mi suscripción. | 1 | La Pyme visualiza su plan actual. | Suscripción y pago en línea | Media | 2
|  | 2 | La Pyme visualiza las características de su plan.
|  | 3 | La Pyme consulta la vigencia y el estado de su suscripción.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de Product Backlog | Código que identifica a la historia de forma unívoca. Una vez asignado, no debe ser reutilizado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como la plantilla de historias de usuario y el documento de épicas.
Enunciado del item de Product Backlog | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se usa el formato: 'Como un [Rol], necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]'.
Número (#) de escenario | Número que identifica a cada escenario de aceptación asociado a la historia.
Criterios de aceptación | Descripción breve (título) del comportamiento esperado en ese escenario. El detalle completo de Contexto, Evento y Resultado se encuentra en la plantilla de Historias de Usuario.
Épica Asociada | Nombre de la épica a la que pertenece la historia, según el documento de Épicas e Historias de Usuario del proyecto.
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (Product Owner). Las historias de mayor prioridad son las que agregan más valor al negocio. Escala: Alta, Media o Baja.
Estimación de Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia completa. En este documento se usan Puntos de Historia (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13...), una medida de complejidad no necesariamente relacionada con días o jornadas.