Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 5

"LICITAWATCH"

Fecha: [26/10/2026]

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción / cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 00.00 | 01-11-2026 | Creación del artefacto — Product Backlog y Sprint Backlog 5 | Equipo LicitaWatch (Pablo, Daniel, Gonzalo) |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 005 V |
| Proyecto (Nombre) | LicitaWatch — Plataforma Privada de Gestión de Licitaciones |
| Fecha de Inicio | 26/10/26 |
| Fecha de Término | 06/11/26 |
| Patrocinador principal | Duoc UC. |
| Docente | Marco Antonio Valenzuela Contreras |

Integrantes

| RUT | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.501.732-8 | Pablo Baez | Pab.baez@duocuc.cl |
| 17516847-8 | Daniel Roman | Dani.roman@duocuc.cl |
| 18622990-8 | Gonzalo Palacios | Gonz.Palacios@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto "LicitaWatch"

Estimación de puntos de historia

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como una Pyme, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder postular a licitaciones publicadas por los Licitadores. | 3 |
| E2-H2 | Como una Pyme, necesito iniciar sesión en la plataforma con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi perfil y gestionar mis postulaciones. | 2 |
| E3-H3 | Como una Pyme, necesito buscar y filtrar licitaciones publicadas, con la finalidad de encontrar oportunidades relevantes para mi rubro. | 5 |
| E4-H4 | Como una Pyme, necesito postular a una licitación publicada, con la finalidad de ofrecer mis servicios al Licitador correspondiente. | 5 |
| E5-H5 | Como una Pyme, necesito ver el estado de mis postulaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las licitaciones a las que postulé. | 3 |
| E6-H6 | Como una Pyme, necesito suscribirme a un plan y pagar en línea, con la finalidad de acceder a las funcionalidades de búsqueda y postulación según el plan elegido. | 8 |
| E7-H7 | Como una Pyme, necesito consultar al asistente LicitAsist, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sobre licitaciones disponibles sin revisar manualmente la plataforma. | 8 |
| E8-H8 | Como un Licitador, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder publicar licitaciones y recibir postulaciones. | 2 |
| E9-H9 | Como un Licitador, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi panel y administrar mis licitaciones. | 1 |
| E10-H10 | Como un Licitador, necesito publicar una licitación, con la finalidad de recibir postulaciones de Pymes interesadas. | 5 |
| E11-H11 | Como un Licitador, necesito revisar y seleccionar postulaciones recibidas, con la finalidad de elegir a la Pyme que ejecutará el servicio licitado. | 5 |
| E12-H12 | Como un Administrador, necesito que se habilite mi cuenta e iniciar sesión con las credenciales asignadas, con la finalidad de acceder al panel de administración de la plataforma. | 3 |
| E13-H13 | Como un Administrador, necesito supervisar usuarios, licitaciones y ventas de la plataforma, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema. | 8 |
| E14-H14 | Como una Pyme o un Licitador, necesito recibir notificaciones automáticas de eventos relevantes, con la finalidad de estar al tanto de mis licitaciones y postulaciones sin revisar la plataforma constantemente. | 5 |
| E15-H15 | Necesito conversar de forma privada con la otra parte dentro de una licitación | 5 |
| E16-H16 | Necesito modificar los datos personales de mi perfil | 2 |
| E4-H17 | Entregar a las Pymes toda la información necesaria para preparar sus postulaciones | 3 |
| E6-H18 | Consultar el detalle de mi plan y suscripción | 2 |

Patrón de comparación

Las técnicas utilizadas para la estimación de puntos de historia fueron: Técnica Planning Poker: los miembros del equipo utilizan cartas con números para estimar el esfuerzo relativo de cada historia de usuario. Se discuten las diferencias hasta alcanzar un consenso sobre la complejidad. Técnica Wideband Delphi: cada integrante entrega una estimación independiente y luego se participa en rondas estructuradas de discusión para llegar a un consenso. Este proceso se repite hasta obtener una estimación final consensuada. Estas técnicas permiten evaluar de manera efectiva el esfuerzo y la complejidad de cada historia, facilitando una planificación más precisa y realista para nuestros sprints. Como equipo, determinamos que 8 horas de trabajo corresponden a 1 punto de historia. Lo determinamos utilizando la técnica Delphi: seleccionamos la tarea más simple y rápida de realizar (el inicio de sesión), le asignamos una ponderación en horas para su desarrollo, y con ello obtuvimos nuestro patrón de estimación inicial.

Comprometer historias de Usuario

El equipo define que en el quinto Sprint desarrollará la siguiente Historia de Usuario — el modelo de negocio de la plataforma: suscripción y pago en línea. Es la historia de mayor prioridad que queda en el backlog, y la de mayor riesgo técnico por depender de una pasarela de pago externa, por lo que el equipo decidió dedicarle un sprint completo:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E6-H6 | Como una Pyme, necesito suscribirme a un plan y pagar en línea, con la finalidad de acceder a las funcionalidades de búsqueda y postulación según el plan elegido. | 5 |
| E4-H17 | Entregar a las Pymes toda la información necesaria para preparar sus postulaciones | 5 |
| E6-H18 | Consultar el detalle de mi plan y suscripción | 5 |

Definición y estimación de tareas

El equipo define que en el quinto Sprint desarrollará las siguientes tareas necesarias para implementar las historias de usuario comprometidas. Cada escenario de aceptación de la historia se convierte en una tarea de desarrollo, con su propia estimación en horas:

| ID Historia | ID Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H6 | T1 | La Pyme elige un plan disponible. | 16 |
| H6 | T2 | El pago se confirma exitosamente. | 28 |
| H6 | T3 | El pago es rechazado. | 20 |
| H17 | T1 | El Licitador adjunta un documento correctamente | 4 |
| H17 | T2 | El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido | 12 |
| H17 | T3 | El archivo supera el tamaño permitido | 8 |
| H18 | T1 | Visualizar plan actual | 8 |
| H18 | T2 | Visualizar características | 4 |
| H18 | T3 | Consultar vigencia y/o estado | 4 |

Total de horas estimadas para el Sprint 5: 104 horas

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 5

El seguimiento diario de horas restantes se registra en la planilla de control de Sprint. A continuación se inserta la captura del gráfico Burndown Chart generado en dicha planilla:

[ Espacio para pegar la captura del Burndown Chart del Sprint 5, generado en la planilla de seguimiento ]