Sprint Planning

Sprint 1 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 1 |
| --- | --- |
| Duración | [01-09-2026] — [12-09-2026] (9 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 1)

"Implementar el registro e inicio de sesión para los perfiles Pyme y Licitador, estableciendo la base de autenticación de la plataforma."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como una Pyme, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder postular a licitaciones publicadas por los Licitadores. | Registro exitoso, RUT inválido, campos incompletos, correo duplicado. | 3 |
| E2-H2 | Como una Pyme, necesito iniciar sesión en la plataforma con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi perfil y gestionar mis postulaciones. | Login exitoso, credenciales incorrectas, recuperación de contraseña. | 2 |
| E8-H8 | Como un Licitador, necesito registrar mi cuenta en la plataforma, con la finalidad de poder publicar licitaciones y recibir postulaciones. | Registro exitoso, RUT ya registrado, campos incompletos. | 2 |
| E9-H9 | Como un Licitador, necesito iniciar sesión con mis credenciales, con la finalidad de acceder a mi panel y administrar mis licitaciones. | Login exitoso, credenciales incorrectas, recuperación de contraseña. | 1 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E1-H1 — registrar mi cuenta en la plataforma

- La Pyme se registra correctamente (10h)

- La Pyme ingresa un RUT inválido (5h)

- La Pyme no completó todos los campos obligatorios (5h)

- El correo ingresado ya está registrado (4h)

E2-H2 — iniciar sesión en la plataforma con mis credenciales

- La Pyme ingresa correctamente (login) (6h)

- La Pyme ingresa credenciales incorrectas (4h)

- La Pyme olvidó su contraseña (6h)

E8-H8 — registrar mi cuenta en la plataforma

- El Licitador se registra correctamente (8h)

- El Licitador ingresa un RUT ya registrado (4h)

- El Licitador no completó todos los campos (4h)

E9-H9 — iniciar sesión con mis credenciales

- El Licitador ingresa correctamente (login) (3h)

- El Licitador ingresa credenciales incorrectas (2h)

- El Licitador olvidó su contraseña (3h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 1: 3 personas trabajando sobre 4 historia(s), 64 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 1: 3 personas × 3,5 h/día × 9 días hábiles = 94,5 horas.

✓ El sprint se encuentra dentro de la capacidad estimada del equipo (holgura de 30,5 horas).

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Primera implementación del sistema de autenticación (JWT, hash de contraseñas) — curva de aprendizaje del equipo.

- La estructura de roles (usuario base + 3 perfiles) debe quedar sólida: el resto del proyecto depende de ella.

- Los formularios de registro dependen de los catálogos de rubro, región, ciudad y tamaño de empresa (listas desplegables), que deben estar cargados desde el inicio.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.