Sprint Planning

Sprint 2 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 2 |
| --- | --- |
| Duración | [14-09-2026] — [26-09-2026] (10 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 2)

"Desarrollar la publicación de licitaciones por parte del Licitador y la búsqueda y filtrado de licitaciones por parte de la Pyme, para que exista contenido disponible para postular."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E10-H10 | Como un Licitador, necesito publicar una licitación, con la finalidad de recibir postulaciones de Pymes interesadas. | Publicación exitosa, edición, validación de fecha de cierre, cierre manual. | 5 |
| E3-H3 | Como una Pyme, necesito buscar y filtrar licitaciones publicadas, con la finalidad de encontrar oportunidades relevantes para mi rubro. | Listado de licitaciones, filtro por rubro y monto, sin resultados, error de conexión. | 5 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E10-H10 — publicar una licitación

- El Licitador publica la licitación correctamente (16h)

- El Licitador edita una licitación ya publicada (10h)

- El Licitador intenta publicar sin fecha de cierre (6h)

- El Licitador cierra una licitación manualmente (8h)

E3-H3 — buscar y filtrar licitaciones publicadas

- La Pyme ve el listado de licitaciones (16h)

- La Pyme filtra por rubro y monto (14h)

- No hay licitaciones que cumplan los filtros (4h)

- La búsqueda falla por un error de conexión (6h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 2: 3 personas trabajando sobre 2 historia(s), 80 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 2: 3 personas × 3,5 h/día × 10 días hábiles = 105 horas.

✓ El sprint se encuentra dentro de la capacidad estimada del equipo (holgura de 25 horas).

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Dependencia del modelo de datos de Licitaciones definido en el sprint anterior.

- El diseño de los filtros de búsqueda puede requerir ajustes tras las primeras pruebas con datos reales.

- El viernes 18-09 es feriado (Fiestas Patrias): se pierde un día de trabajo, que se recupera con una jornada el sábado 26-09.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.