Sprint Planning

Sprint 5 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 5 |
| --- | --- |
| Duración | [26-10-2026] — [06-11-2026] (10 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 5)

"Implementar la suscripción al plan Premium y el pago en línea con una pasarela de pago externa, y completar el detalle del plan y los documentos adjuntos en las licitaciones, para sostener el modelo de negocio de la plataforma."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E6-H6 | Como una Pyme, necesito suscribirme al plan Premium y pagar en línea, con la finalidad de postular a más licitaciones al mes y acceder a LicitAsist. | Selección del plan Premium, pago exitoso, pago rechazado. | 8 |
| E4-H17 | Como un Licitador, necesito adjuntar documentos y bases a una licitación, con la finalidad de entregar a las Pymes toda la información necesaria para preparar sus postulaciones. | Adjunto exitoso, archivo no permitido, archivo sobre el tamaño máximo. | 3 |
| E6-H18 | Como una Pyme, necesito consultar el detalle de mi plan y suscripción, con la finalidad de conocer las funcionalidades disponibles, la vigencia y el estado de mi suscripción. | Plan actual, características del plan, vigencia y estado. | 2 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E6-H6 — suscribirme al plan Premium y pagar en línea

- La Pyme elige un plan disponible (16h)

- El pago se confirma exitosamente (28h)

- El pago es rechazado (20h)

E4-H17 — adjuntar documentos y bases a una licitación

- El Licitador adjunta un documento correctamente (4h)

- El Licitador intenta adjuntar un archivo no permitido (12h)

- El archivo supera el tamaño permitido (8h)

E6-H18 — consultar el detalle de mi plan y suscripción

- Visualizar plan actual (8h)

- Visualizar características (4h)

- Consultar vigencia y/o estado (4h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 5: 3 personas trabajando sobre 3 historia(s), 104 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 5: 3 personas × 3,5 h/día × 10 días hábiles = 105 horas.

✓ El sprint se encuentra dentro de la capacidad estimada del equipo (holgura de 1 hora).

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Dependencia de la integración con una pasarela de pago externa.

- Se requieren pruebas funcionales complejas en el flujo de pago (éxito y rechazo).

- Los formatos permitidos y el tamaño máximo de los archivos adjuntos deben acordarse antes de desarrollar su validación.

- El plan Estándar es gratuito y solo el Premium se cobra: el flujo de pago aplica únicamente a ese plan.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.