Sprint Planning

Sprint 6 — Proyecto LicitaWatch

📅 Información General

| Sprint N° | 6 |
| --- | --- |
| Duración | [09-11-2026] — [20-11-2026] (10 días hábiles) |

Participantes

- Product Owner: Pablo Baez

- Scrum Master: Daniel Roman

- Equipo de Desarrollo: Pablo Baez, Daniel Roman, Gonzalo Palacios

🎯 Sprint Goal (Objetivo del Sprint 6)

"Incorporar LicitAsist (IA, incluido en el plan Premium), las notificaciones automáticas, el chat privado entre Licitador y Pyme y la edición de perfil, cerrando el desarrollo del proyecto."

🧾 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| E7-H7 | Como una Pyme, necesito consultar al asistente LicitAsist, con la finalidad de obtener respuestas rápidas sobre licitaciones disponibles sin revisar manualmente la plataforma. | Consulta exitosa a LicitAsist, límite de uso alcanzado. | 8 |
| E14-H14 | Como una Pyme o un Licitador, necesito recibir notificaciones automáticas de eventos relevantes, con la finalidad de estar al tanto de mis licitaciones y postulaciones sin revisar la plataforma constantemente. | Notificación de licitación publicada, postulación recibida, pago confirmado. | 5 |
| E15-H15 | Como una Pyme o un Licitador, necesito conversar de forma privada con la otra parte dentro de una licitación, con la finalidad de resolver dudas sobre la licitación sin salir de la plataforma. | Apertura de la conversación al adjudicar, intercambio de mensajes, acceso de un usuario ajeno. | 5 |
| E16-H16 | Como una Pyme o un Licitador, necesito modificar los datos personales de mi perfil, con la finalidad de mantener actualizada la información de contacto de mi empresa. | Actualización exitosa, campo obligatorio vacío o inválido, dato protegido (RUT y correo). | 2 |

🛠️ Tareas Técnicas por Historia

E7-H7 — consultar al asistente LicitAsist

- La Pyme realiza una consulta a LicitAsist (48h)

- LicitAsist no puede responder por límite de uso alcanzado (16h)

E14-H14 — recibir notificaciones automáticas de eventos relevantes

- Se notifica la publicación de una nueva licitación relevante (14h)

- Se notifica la recepción de una nueva postulación (12h)

- Se notifica la confirmación de un pago (14h)

E15-H15 — conversar de forma privada con la otra parte dentro de una licitación

- Se abre automáticamente la conversación al adjudicar la licitación (15h)

- La Pyme y el Licitador intercambian mensajes (11h)

- Un usuario ajeno intenta acceder a la conversación (14h)

E16-H16 — modificar los datos personales de mi perfil

- El usuario actualiza sus datos correctamente (5h)

- El usuario deja un campo obligatorio vacío o inválido (5h)

- El usuario intenta modificar un dato protegido (6h)

⏱️ Estimaciones Totales

- Horas estimadas del producto — Sprint 6: 3 personas trabajando sobre 4 historia(s), 160 horas en total (según los Story Points × 8h/punto).

- Horas de capacidad de trabajo — Sprint 6: 3 personas × 3,5 h/día × 10 días hábiles = 105 horas.

⚠ El sprint excede la capacidad estimada del equipo por 55 horas.

⚠️ Riesgos o Impedimentos Previos Detectados

- Sprint con la mayor carga del proyecto: la cantidad de horas estimadas supera la capacidad del equipo.

- Dependencia del nivel gratuito de la API de inteligencia artificial (límites de uso).

- El chat es un microservicio nuevo con su propia base de datos: requiere integración con Licitaciones (apertura al adjudicar) y control de acceso por participante.

- Último sprint del proyecto: riesgo de tiempo insuficiente para integrar y pulir todo antes del cierre.

✅ Definición de Terminado (DoD)

- Código funcional sin errores críticos.

- Pruebas unitarias y de integración realizadas.

- Validación del Product Owner.

- Documentación técnica básica incluida.

- Funcionalidades desplegadas en el entorno de pruebas.