|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Casi todo sí. Los Sprints 1 y 2 los cerramos dentro del plazo y el Sprint 3 termina hoy, 9 de octubre, con buen avance. Al principio algunas historias se nos pasaron de un sprint a otro mientras ordenábamos el backlog, y por el feriado del 18 de septiembre tuvimos que trabajar el sábado 26 para no atrasarnos. En mi parte, como encargado del backend y Product Owner, ya terminé el registro e inicio de sesión del Licitador, crear y publicar licitaciones, la búsqueda y filtrado de licitaciones y la postulación a una licitación. Me queda pendiente la gestión de usuarios de la organización. También estoy a cargo de LicitAsist, el asistente con IA: la consulta al asistente ya funciona, pero la integración final con Groq está planificada para el Sprint 6. Lo que más me ayudó fue trabajar con Scrum (dailys por Discord, planning y retro en cada sprint), tener claros los roles y las tecnologías desde el inicio, y que los microservicios nos permiten avanzar en paralelo sin pisarnos. También que en Jira cada historia tiene sus criterios de aceptación, así sabía exactamente qué tenía que hacer cada funcionalidad. Lo que más me ha costado es conectar las APIs entre sí. La API de postulaciones no reconocía el token de la API de usuarios y estuve un buen rato buscando el error hasta darme cuenta de que era un problema de configuración; además, en el Sprint 1 tuve que aprender JWT y RBAC. También nos afectaron los cambios de alcance (que solo pague la Pyme, los planes Estándar/Premium, el chat y la edición de perfil), normalizar la base de datos y rehacer el modelo ER como pidió el profesor, y los servicios externos con límites gratis: probando LicitAsist llegamos al límite diario de consultas de Groq y tuvimos que esperar para seguir.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con lo que ya pasó fuimos a lo práctico. Para no seguir arrastrando historias empecé a dividir el trabajo en tareas más chicas y a cerrar una antes de partir con otra. En el backend metimos las validaciones desde el inicio de cada tarea (como la del RUT, que se validó tarde), agregamos paginación e índices a los listados que estaban lentos y bloqueamos el botón de postular para que no se duplique con doble clic. Para las APIs he ido anotando qué datos manda y recibe cada una, y eso me ha ayudado a encontrar los errores más rápido. Para lo que viene, el Sprint 4 es el más pesado (112 horas), así que vamos a priorizar lo esencial del panel de Administrador y revisar las horas en cada daily. Las integraciones externas del Sprint 6 (la pasarela de pago en sandbox y la API de Groq) las voy a dejar configuradas durante el Sprint 5, y con la IA hago pruebas cortas solo cuando es necesario para no gastar las consultas gratis. Además, llevamos un registro de impedimentos para no perderles el rastro.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo va bien. Terminé las historias del lado del Licitador y la búsqueda y postulación de licitaciones, que son la base del sistema, y gracias a eso mis compañeros pudieron avanzar con sus partes. Destaco que cuando me topé con errores, como el del token entre APIs, los fui resolviendo sin atrasar al resto, y que he podido combinar el rol de Product Owner con el desarrollo del backend. Lo que podría mejorar es la documentación: a veces me enfoco tanto en programar que dejo para después anotar lo que hice, y luego me cuesta acordarme. También tengo que sacar luego la gestión de usuarios de la organización, delegar algunas tareas porque estoy con mucha carga, y hacer más pruebas a medida que avanzo y no solo al final del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud es llegar al Sprint 6 con muchas cosas juntas (pagos, IA, pruebas finales y el release), sobre todo porque las integraciones externas quedan a mi cargo. También me gustaría saber si el modelo de datos normalizado, la arquitectura de microservicios y la documentación están al nivel que se espera para esta etapa, y si es válido entregar la pasarela de pago en sandbox y la versión gratuita de Groq. Al docente le preguntaría: ¿qué es lo que más se evalúa en la presentación final? ¿Se le da más peso a que todo funcione aunque sea más simple, o a llegar con todas las funcionalidades, incluidos los cambios de alcance que hicimos (chat, edición de perfil y modelo de negocio)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, un poco. Yo estoy como Product Owner y además llevo casi todo el backend, así que tengo bastante carga. La idea es repartir mejor las tareas: - Pablo: terminar la gestión de usuarios de la organización y dejar listas las integraciones con la pasarela de pago y con Groq antes del Sprint 6. - Daniel: tomar más pruebas, documentación y parte de las tareas más simples del panel de Administrador. - Gonzalo: tomar más del frontend del chat y de la edición de perfil. Como nuevas actividades vemos preparar las pruebas de carga y automatizadas antes del release, y actualizar el Plan de Trabajo y la Carta Gantt a los 6 sprints. Las pruebas y los documentos quedarían a cargo de Daniel, y las integraciones a mi cargo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general el trabajo en grupo ha sido bueno. Lo positivo es que cada uno tiene módulos claros en Jira, entonces sabemos qué le toca a cada uno y no se nos cruzan las tareas. También nos ayudamos cuando alguien se queda pegado con un error, como pasó con la conexión entre las APIs, y eso nos permitió avanzar a la par. Además, nos pusimos de acuerdo desde el inicio en las tecnologías y en cómo trabajar con Scrum, lo que nos ha facilitado mucho la coordinación. Lo que podemos mejorar es mantener Jira actualizado, porque hay tareas que se pasaron de sprint y otras que todavía no tienen responsable. Por eso empezamos a revisar más seguido cómo vamos, para que no se acumulen las cosas al final.