|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Casi todo sí. Los Sprints 1 y 2 los cerramos en plazo y el Sprint 3 va bien, termina hoy 9 de octubre. Con el feriado del 18-09 nos tocó trabajar el sábado 26 para no quedar atrasados. Lo que nos ayudó: trabajar con Scrum (dailys por Discord, planning y retro en cada sprint), tener los roles claros (Pablo en backend y PO, Gonzalo en frontend y yo de Scrum Master) y que los microservicios nos dejan avanzar en paralelo sin pisarnos. Lo que nos complicó: los cambios de alcance en el camino (que solo pague la Pyme, los planes Estándar/Premium, el chat y la edición de perfil), que el profe pidió normalizar la base de datos y rehacer el ER, aprender JWT y RBAC en el Sprint 1, y detalles como el RUT validado tarde y listados lentos. Además, mi Carta Gantt todavía tiene el Sprint 0 y hay que actualizarla.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Con lo que ya pasó, a lo práctico: metimos validaciones y desde el inicio de cada tarea, agregamos paginación e índices a los listados, y bloqueamos el botón de postular para que no se duplique con doble clic. Para lo que viene: el Sprint 4 es el más pesado (112 horas) y pasa un poco la capacidad, así que vamos a priorizar lo esencial del panel de Administrador y revisar las horas en cada daily. En el Sprint 6 hay cosas externas (pasarela en sandbox y la API de Groq con límite gratis), así que las vamos a dejar configuradas antes, durante el Sprint 5. También llevamos un registro de impedimentos para no perderles el rastro.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que vamos bien. Lo que destaco es que tenemos todo bastante ordenado: backlog priorizado, historias claras, Burndown, registro de impedimentos y las retros de cada sprint. Eso nos ha ayudado a detectar los problemas rápido y a no llegar al final con todo por hacer. Lo que puedo mejorar: estimar mejor las horas (el Sprint 4 quedó muy cargado), no dejar la documentación para última hora, dejar mis documentos y el Gantt al día cada vez que cambiamos algo, y empujar más para que las pruebas se hagan en paralelo y no al final del sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me preocupa un poco llegar al Sprint 6 con muchas cosas juntas (pagos, IA, pruebas finales y el release) y que algo se nos quede corto. También me queda la duda de si está bien dejar la pasarela de pago en sandbox y usar la versión gratis de Groq para la entrega. Pregunta para el profe: ¿cómo van a considerar los cambios de alcance que hicimos (chat, edición de perfil, modelo de negocio)? ¿Prefieren que prioricemos que todo funcione aunque sea más simple, o que lleguemos con todas las funcionalidades?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, un poco. Pablo está como Product Owner y además lleva casi todo el backend, así que tiene mucha carga. Lo ideal es repartir mejor: yo puedo tomar más pruebas, documentación y parte de las tareas más simples del panel de Administrador, y Gonzalo puede tomar más del frontend del chat y de la edición de perfil. Nuevas actividades que vemos: preparar las pruebas de carga y automatizadas antes del release, dejar lista la integración con la pasarela y con Groq antes del Sprint 6, y actualizar el Plan de Trabajo y la Carta Gantt a los 6 sprints. Eso se las asignaríamos entre Daniel (pruebas y documentos) y Pablo (integraciones).

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general el trabajo en grupo ha sido bueno. Lo positivo es que cada uno tiene módulos claros en Jira, entonces sabemos qué le toca a cada uno y no se nos cruzan las tareas. También nos ayudamos cuando alguien se queda pegado con un error, como pasó con la conexión entre las APIs, y eso nos permitió avanzar a la par. Además, nos pusimos de acuerdo desde el inicio en las tecnologías y en cómo trabajar con Scrum, lo que nos ha facilitado mucho la coordinación.